Министерство юстиции Республики Дагестан (далее – Министерство) размещает информацию о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014  № 659 (далее – Программа), за второй квартал 2018 г.

В данной Программе в 2018 году реализуются:

- подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1)

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» (далее – подпрограмма 2);

Законом Республики Дагестан от 26.12.2017 № 100 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы 1 и подпрограммы 2 предусмотрено выделение 13015,0 тыс. руб.

Из них:

- на реализацию подпрограммы 1 (с учетом соисполнителей) предусмотрены денежные средства в размере – 7750,0 тыс. руб.;

- выделено 3875 тыс.руб., в том в том числе на выкуп оружия                                                                                                                                                               1500 тыс.руб.; освоено 698,5 тыс.руб.

- на реализацию подпрограммы 2 предусмотрены денежные средства в размере –5265,0 тыс. руб.;

- выделено 0; освоено 0.

В связи с тем, что Министерство не является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в области безопасности дорожного движения и транспорта в целом, Министерством был разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах», которым предлагается определить ответственным исполнителем подпрограммы 2 Министерство транспорта и дорожного хозяйство Республики Дагестан.

Проект в настоящее время находиться на утверждении в Правительстве Республики Дагестан.

Приказом Министерства от 22.03.2018 № 59-ОД утверждён Детальный план-график реализации мероприятий Программы на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. которым, в отношении мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено следующее.

По пункту 1 «Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков» (исполнители – Минобрнауки РД, Минспорт РД) – предусмотрено 500 тыс. рублей.

выделено 250 тыс.руб.; освоено 121,4 тыс.руб.

По пункту 3 мероприятий подпрограммы 1 Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних». Итоги конкурса подведены, победители определены межведомственным жюри. Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс.руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

Информация о проведении конкурса была размещена на сайте Министерства.

По пункту 7 «Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения» (исполнители – Миннац РД, Мининформ РД, МВД по РД) – предусмотрено 200 тыс. рублей.

выделено 100 тыс.руб.; освоено 0.

По пункту 10 «Приобретение электронных средств видеофиксации задержанных с целью предупреждения уличных правонарушений, своевременного опознания лиц, их совершивших» (исполнители – Минимущество РД, МВД по РД) предусмотрено 230 тыс. рублей.

выделено 115 тыс.руб.; освоено 0.

По пункту 11 мероприятий подпрограммы 1 на проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс.руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

По пункту 15 мероприятий подпрограммы 1 на проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс. руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

По пункту 16 мероприятий подпрограммы 1 «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 400 тыс. руб.

Министерством разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в соответствии с поручением Врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Р.Д. Джафарова от 16.04.2018 № 01-3410/18.

Вносимыми изменениями предлагается изменить объемы финансирования отдельных мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы».

В частности, в целях поддержки добровольных народных дружин в Республике Дагестан предлагается предусмотреть финансирование мероприятия, направленного на оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером.

Одновременно уменьшаются объемы финансирования с 400 тыс. рублей до 200 тыс. рублей мероприятия, связанного с изготовлением и размещением социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» с использованием наружной рекламы.

В настоящее время проект находиться в Правительстве на утверждении.

По пункту 17 мероприятий подпрограммы 1 «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 300 тыс. руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

По пункту 18 «Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» (исполнители – Мининформ РД, МВД по РД) – предусмотрено 520 тыс. рублей.

выделено 260 тыс. рублей, которые переданы подведомственной организации РГВК «Дагестан» на создание передач. Освоено – 0.

По пункту 19 мероприятий подпрограммы 1 «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 3000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2018 в Министерство поступило 20 заявок от граждан, добровольно сдавших огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на общую сумму 577,1 тыс. руб. Все заявки оплачены в полной объеме.

По пункту 20 мероприятий подпрограммы 1 «Организация правовой помощи потерпевшим и лицам, находящимся в местах принудительного содержания» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 800 тыс. руб.

В связи с отсутствием эффективного механизма реализации мероприятия, связанного с организацией правовой помощи потерпевшим и лицам, находящимся в местах принудительного содержания Министерством разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в соответствии с поручением Врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Р.Д. Джафарова от 16.04.2018 № 01-3410/18, которым предлагается прекратить финансирование данного мероприятия, с перемещением объемов финансирования на оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером.

Информация о проводимой работе ежеквартально размещается на сайте Министерства.

Контактное лицо – Алхазова Ш.А. тел. 8(8722) 63-16-10.

Адрес электронной почты: alhazova@e-dag.ru.