Правительство

Республики Дагестан

Министерство юстиции Республики Дагестан (далее – Министерство) направляет информацию о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014  № 659 (далее – Программа), за первый квартал 2018 г.

В данной Программев 2018 году реализуются:

- подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1)

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» (далее – подпрограмма 2);

Законом Республики Дагестан от 26.12.2017 № 100 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы 1 и подпрограммы 2 предусмотрено выделение 13015,0 тыс. руб.

Из них:

- на реализацию подпрограммы 1 предусмотрены денежные средства в размере – 7750,0 тыс. руб.;

- выделено 1575,0 тыс.руб., в том числе на выкуп оружия 750 тыс.руб., освоено 0.

- на реализацию подпрограммы 2 предусмотрены денежные средства в размере –5265,0 тыс. руб.;

- выделено 0; освоено 0.

В связи с тем, что Министерство не является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в области безопасности дорожного движения и транспорта в целом, Министерством были направлены письма в Правительство Республики Дагестан с просьбой определить ответственным исполнителем подпрограммы 2 Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан и Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан.

Письмом от 15.02.2018 № 01-1413/18 Врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазаном Джафаровичем было дано поручение определить ответственным исполнителем Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Дагестан от 23.10.2013 № 540 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан» и по поручению Рамазана Джафаровича, Министерством разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах».

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 предложено определить Министерство транспорта, энергетики и связи. Также в число соисполнителей включено Министерство внутренних дел по Республике Дагестан.

В настоящее время, с учетом замечаний и предложений заинтересованных органов проект постановления находится на утверждении в Правительстве Республики Дагестан.

Также, в целях продления срока реализации операции «Оружие» на утверждении в Правительстве Республики Дагестан находится проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 24.04.2014 № 184».

Приказом Министерства от 22.03.2018 № 59-ОД утверждён Детальный план-график реализации мероприятий Программы на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. которым, в отношении мероприятий, основным исполнителем которых является Министерство предусмотрено следующее.

По пункту 3мероприятий подпрограммы 1 Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних».Итоги конкурса подведены, победители определены межведомственным жюри. Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс.руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

Информация о проведении конкурсабыла размещена на сайте Министерства.

По пункту 10 мероприятий подпрограммы 1 на проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы» Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс.руб.

По пункту 14 мероприятий подпрограммы 1 на проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» Министерству предусмотреныденежные средства в размере – 600 тыс. руб.

По пункту 15 мероприятий подпрограммы 1 «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы» Министерству предусмотреныденежные средства в размере – 400 тыс. руб.

По пункту 16 мероприятий подпрограммы 1 «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» Министерству предусмотреныденежные средства в размере – 300 тыс. руб.

По пункту 18мероприятий подпрограммы 1 «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» Министерству предусмотреныденежные средства в размере –3000,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.04.2018 в Министерство поступило 14 заявок от граждан,добровольно сдавших огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на общую сумму 449 520 руб.

Однако, оплата по представленным заявкам будет произведена после утверждения Правительством Республики Дагестанпроекта постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 24.04.2014 № 184».

По пункту 19 мероприятий подпрограммы 1 «Организация правовой помощи потерпевшим и лицам, находящимся в местах принудительного содержания» Министерствупредусмотреныденежные средства в размере – 800 тыс. руб.

Информация о проводимой работе ежеквартально размещается на сайте Министерства.

Контактное лицо – Алхазова Ш.А. тел. 8(8722) 63-16-10.

Адрес электронной почты: alhazova@e-dag.ru.

Врио министраХ.Э.  Пашабеков

Исп.: Ш.А. Алхазова

тел. 8 (8722 ) 63-16-10