Доклад

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» за 2017 год

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» за 2017 год

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» утверждена государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2017-2020 годы».

Законом Республики Дагестан от 26.12.2016 № 74 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию программы предусмотрено выделение 13015,0 тыс. руб.

Данной программой утверждены ряд подпрограмм, в том числе и подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» (далее – подпрограмма).

Ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство юстиции Республики Дагестан (далее – Министерство).

Соисполнители подпрограммы:

-Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан,

- Министерство образования и науки Республики Дагестан,

- Министерство печати и информации Республики Дагестан,

- Министерство по национальной политике Республики Дагестан,

- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

Министерству юстиции Республики Дагестан для выполнения программных мероприятий по пунктам 3; 4; 11; 15; 16; 17; 19; 20:

- утверждена сумма            – 6850 тыс.руб.;

- профинансировано           – 6850 тыс.руб.;

- освоено                              – 6677 тыс.руб.

По всем пунктам подпрограммы проведены конкурсы, определены победители, заключены договора о выполнении услуг.

Проделана следующая работа.

По пункту 3 мероприятий подпрограммы Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства - «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних».

Предусмотрено средств 1 млн. руб. Освоено 955 тыс.руб.

По пункту 4 мероприятий подпрограммы «Создание совместно со средствами массовой информации видеоролика, направленного на профилактику подростковой преступности».

Предусмотрено средств 150 тыс. руб. Освоено 150 тыс.руб.

По пункту 11 мероприятий подпрограммы Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства - «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы».

Предусмотрено средств 1 млн. руб. Освоено 1 млн.

По пункту 15 мероприятий подпрограммы «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции».

Предусмотрено средств 1 млн. руб. освоено 925 тыс.руб.

По пункту 16 мероприятий подпрограммы «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы»

Предусмотрено средств 400 тыс. руб. Освоено 400 тыс.руб.

По пункту 17 мероприятий подпрограммы «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции».

Предусмотрено средств 300 тыс. руб. Освоено 270 тыс.руб.

По пункту 19 мероприятий подпрограммы «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» Министерством совместно с МВД по РД проведен комплекс организационных мероприятий, утвержден ряд ведомственных нормативных актов, в том числе по порядку оплаты за сдаваемое оружие и боеприпасы. Информация о проводимой работе размещена в средствах массовой информации.

Поступило 65 заявок.

Из них оплачена 60 заявка на общую 2977.0 тыс.руб.,

Предусмотрено средств 3 млн. руб.  Освоено 2977  тыс.руб.

По пункту 20 деньги размере 1270 тыс.руб. возвращены в бюджет по письму Министерства в

Кроме того, сообщаем, что данная подпрограмма продлена до 2020 года постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 января 2018 г. № 8.

В целях продления мероприятий по операции «Оружие» Министерством  разработан и направлен на согласование проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184».

Соисполнители программы:

По пункту 1 мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков»

ответственный исполнитель – Минобрнауки РД

соисполнитель – Минспорт РД.

Письмом от 13.02.2018  №16-02/259/18 Минспорт РД  сообщает, что в 2015-2017 годах в реализации вышеуказанного  мероприятия участия не принимал.

Предусмотрено 1 млн.руб. Освоено 750 тыс.руб.

По пунктам 2;9;10;12;13;14 мероприятий подпрограммы ответственным исполнителелем является Минимущество РД.

соисполнители Минобрнауки РД, МВД  РД (по согласованию).

По информации Минимущества РД (письмо от 14.02.2018 № 13-13-62408/18) за министерством в 2017 году были закреплены шесть мероприятий на общую сумму 2875 тыс.рублей.

Профинансировано Министерством финансов РД по состоянию на 1 декабря 2017 года сумма 2875 тыс. рублей.
Соисполнителям, Минобрнауки РД и МВД РД, направлялись многократно
письма с просьбой, представить технические характеристики по каждому
мероприятию для возможности проведения конкурса в соответствии с ФЗ от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Однако, представляемая информация не
соответствовала условиям мероприятий, превышала размер финансирования
для исполнения мероприятий, камеры технически несовместимые с
требуемым оборудованием, мониторы без указания разрешения экрана, видео
регистраторы без обозначения модели и необходимых комплектующих для
требуемых регистраторов.

В соответствии со статьей 34 БК РФ в целях эффективного
использования бюджетных средств, министерство обратилось в МФ РД
(15.12.17 №13-13-5528/08/17 и 26.12.17 №13-13-5853/08/17), изложив данную
ситуацию, с просьбой отозвать финансирование по этой программе и
использовать данные средства на нужды республиканского бюджета.

Предусмотрено – 2875 тыс. руб. Освоено – 0.

По пунктам 6;18 мероприятий подпрограммы ответственным исполнителелем является – Мининформ РД.

Соисполнители – МВД РД (по согласованию).

По информации Мининформ РД (письмо от 15.02.2018 № 09-04-199/18) для реализации государственной программы РД «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»  было выделено 720,0 тыс.рублей (пункт 6 - 200,0 тыс. руб., пункт 18 - 520,0 тыс. руб.).

Для выполнения программных мероприятий в установленном
законодательством порядке Министерством печати и информации РД 10 октября 2017 года в Министерство финансов РД направлено письмо о внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств.

В связи с тем, что средства поступили в декабре 2017 года и направлены в подведомственное Мининформ РД ГБУ РД «Республиканская вещательная компания «Дагестан» им. Г. Курбанова, исполнение мероприятий и освоение денежных средств не произведено.

Средства в сумме 720,0 тыс. рублей возвращены в доход республиканского бюджета РД в январе 2018 года.

Предусмотрено 720,0 тыс. руб. Освоено – 0.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» за 2017 год

В 2017 году на реализацию средства в размере 2934,2 тыс. руб. изначально были предусмотрены, учитывая софинансирование из федерального бюджета. После очередных корректировок республиканского бюджета Республики Дагестан данные средства были исключены.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах) и достижения программных результатов Министерство неоднократно обращалось в Правительство РД и в Министерство финансов с просьбой надлежащего финансирования мероприятий подпрограммы.

Однако Министерство финансов в ответах ссылалось на отсутствие денежных средств в бюджете.

В связи с тем, что Министерство не является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в области безопасности дорожного движения и транспорта в целом, нами были направлены письма в Правительство Республики Дагестан с просьбой определить ответственным исполнителем подпрограммы Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан и Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан.

Письмом от 15.02.2018 № 01-1413/18 Врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазаном Джафаровичем было дано поручение определить ответственным исполнителем Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Дагестан от 23.10.2013 № 540 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан» и поручением Рамазана Джафаровича Министерством разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах».

Ответственным исполнителем подпрограммы предложено определить Министерство транспорта, энергетики и связи. Также в число соисполнителей включить Министерство внутренних дел по Республике Дагестан.

В настоящее время проект находится на утверждении в Правительстве Республики Дагестан.

Представить соответствующие сведения о ходе реализации данной подпрограммы и сведения об оценке эффективности реализации данной подпрограммы за отчетный финансовый год по формам согласно приложениям № 3, 3.1, 4, 5 установленным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.10.2013 № 540 не представляется возможным из-за отсутствия финансирования мероприятий данной подпрограммы.

Исп.: Ш.А. Алхазова

тел. 8 (8722 ) 63-16-10