Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (ответственный орган исполнительной власти – Министерство юстиции Республики Дагестан).

Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2022 год:

всего – 37 849,30 тыс. рублей, из них:

37 849,30 тыс. рублей - средства республиканского бюджета.

Фактически выделено на 2022 год: всего - 38 264,43 тыс. рублей в том числе:

38 264,43 тыс. рублей - средства республиканского бюджета.

Освоение выделенных финансовых средств на 1 января 2023 года составило 34 748, 6 тыс. рублей или 91,0 процентов, средства республиканского бюджета.

Программа включает реализацию 7 подпрограмм, мероприятия которых в комплексе призваны обеспечить достижение целей Программы и решение программных задач.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2024 годы) Министерству образования и науки Республики Дагестан выделено 1500 тыс. руб.

Однако после внесения изменений в государственную программу Республики Дагестан (постановление Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»» от 22 июля 2022 года № 230) реализация мероприятий подпрограммы не предусматривается.

В настоящее время финансовые средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы, находятся у Министерства образования и науки Республики Дагестан. Указанные средства в установленном порядке будут возвращены в республиканский бюджет Республики Дагестан.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан выделено 8334,3 тыс. рублей.

В процессе реализации указанной подпрограммы в результате процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе, образовалась экономия в размере 636,87 тыс. рублей. Указанные средства возвращены в республиканский бюджет Республики Дагестан.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан  на 2022 год было предусмотрено 200 тыс. рублей, на реализацию мероприятия «Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения, предупреждение хищений, совершенных бесконтактным способом» подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2021 - 2024 годы».

В результате мероприятий по оптимизации республиканского бюджета и внесении соответствующих изменений в программу указанные средства было необходимо возвратить в республиканский бюджет. Однако до внесения изменений указанная сумма была потрачена, в результате процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе. Министерством юстиции Республики Дагестан (далее - Министерство) будут подготовлены соответствующие изменения в государственную программу в части приведения ее в соответствие с республиканским бюджетом Республики Дагестан.

Все денежные средства по информации соисполнителей программы освоены за исключением мероприятия «Приобретение в химикотоксикологическую лабораторию Республиканского наркологического диспансера хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, ответственным исполнителем которого является Министерство здравоохранения Республики Дагестан. Указанное мероприятие не может быть исполнено ввиду отсутствия ценовых предложений. Денежные средства будут возвращены в республиканский бюджет Республики Дагестан в соответствии с требованиями законодательства.

Освоено по состоянию на 1 января 2023 года – 91,0 процент.

1. Подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» (ответственный исполнитель – Министерство по национальной политике и делам религий):

предусмотрено - 8 334,3 тыс. рублей;

выделено - 7625,5 тыс. рублей;

освоено -7 617,625 тыс. рублей, что составляет 100 % процентовв от утвержденной на 2022 год в подпрограмме суммы;

остаток средств - экономия по результатам торгов.

2. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2021 - 2024 годы» (ответственный исполнитель- Министерство юстиции Республики Дагестан):

предусмотрено - 8 250,0 тыс. рублей;

фактически выделено – 8 344,3  тыс. рублей.

освоено – 8 344,3   тыс. руб., что составляет 100 процентов;

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 - 2023 годах» (ответственный исполнитель – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан):

предусмотрено - 21265 тыс. рублей;

освоено – 18 787,2 тыс. руб., что составляет 90 процентов.

Мероприятие «Приобретение в химикотоксикологическую лабораторию Республиканского наркологического диспансера хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ» (ответственный исполнитель Министерство здравоохранения Республики Дагестан) –                            не проведено. Денежные средства будут возвращены в республиканский бюджет Республики Дагестан в соответствии с требованиями законодательства.

4. Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020 - 2024 годы)»:

В 2022 году предусматривалось финансирование на указанную подпрограмму, однако в марте 2022 года внесены изменения, ввиду которых финансирование не предусматривается.

В рамках текущего года финансирование проведения мероприятий не планируется.

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2023-2025 годы».

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2019-2021 годы» завершена.

В 2022 году указанная подпрограмма не реализовывалась.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2022 года № 368 внесены изменения в части дополнения государственной программы указанной подпрограммой. В связи с чем финансирование подпрограммы предусматривается с 2023 года.

Министерством юстиции Республики Дагестан неоднократно проводились рабочие совещания с соисполнителями государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» с целью своевременного обеспечения исполнения мероприятий программы и освоения бюджетных средств.