Справка

по выполнению государственной программы «Развитие мировой юстиции

в Республике Дагестан» в 2023 году

В государственной программе «Развитие мировой юстиции в Республике Дагестан» предусмотрены следующие мероприятия:

1. Финансирование заработной платы работников аппаратов мировых судей Республики Дагестан (фонд оплаты труда) с учетом введения 10 должностей помощников мировых судей;

2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Республики Дагестан.

По фонду оплаты труда в Программе на 2023г. предусмотрено выделение средств в размере 502812,37 тыс. руб. За 2023 год на заработную плату работников аппаратов мировых судей профинансировано в размере 502812,37 тыс. руб., или 100 %, от средств, предусмотренных в бюджете.

На материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2023 году предусмотрены средства в размере 158017,49 тыс. руб. За 2023 год финансирование составляет 157444,5 тыс. руб. или 99,6 %, от средств, предусмотренных на указанные цели.

Программа предусматривает 4 целевых показателя эффективности ее реализации.

В 2023 году предусмотрены следующие показатели эффективности:

1-й показатель. Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных помощниками мировых судей Республики Дагестан - 92,3%, что составляет 121 единица помощника в 131 судебном участке. Показатель выполнен.

2-й показатель. Доля зданий, в которых размещены судебные участки мировых судей, обеспеченных системами видеонаблюдения 90,9%, что составляет 50 из 55 зданий. Показатель выполнен.

3-й показатель. Доля зданий, в которых размещены судебные участки мировых судей, обеспеченных охранно-пожарной сигнализацией 87,3%, что составляет 48 из 55 зданий. Показатель выполнен.

4-й показатель. Доля зданий, в которых размещены судебные участки мировых судей, обеспеченных стационарными металлообнаружителями 92,7%, что составляет 51 из 55 зданий. Показатель выполнен.

Начальник управления

по организационному обеспечения

деятельности мировых судей                                                                    Г.Я. Махмудов