Информация о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» за 2025 год

Государственной программой Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» на 2025 год предусмотрено 9878,2 тыс. рублей, из них 5978,2 тыс. рублей, в рамках регионального проекта «Обеспечение общественного порядка                       и противодействие преступности в Республике Дагестан» и 3900 тыс. рублей                  в рамках регионального проекта «Профилактика правонарушений                                и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан».

На 31 декабря 2025 года программа освоена на 99,9% (9870,02 тыс. рублей).

Региональный проект «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»

(предусмотрено 5978,2 тыс. рублей, освоено 5970 тыс. рублей,

что составляет 99,9 процентов):

1. Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютер, принтер, сканер), изготовление бланков удостоверений народных дружинников. (Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан - 1500 тыс. рублей).

Средства в полном объеме доведены до Министерства по земельным                     и имущественным отношениям Республики Дагестан  и проведен электронный аукцион на поставку оргтехники в соответствии с Федеральным законом                  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. В настоящее время заключен договор                           с победителем аукциона на поставку 14 АРМ (автоматизированное рабочее место) и 14 единиц многофункциональных устройств (принтер, сканер, факс) на общую сумму 1 393 785, 50 руб., а также изготовлено 600 бланков удостоверений народных дружинников на общую сумму 97 998, 00 руб.

В настоящее время 14 муниципальных образований, в том числе 12 сельских поселений, направили в Министерство по земельным                                    и имущественным отношениям Республики Дагестан паспорта народных дружин, в которых указана информация о регистрации народных дружин                      в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, численности, занимаемой площади                    и оснащении необходимой оргтехникой. В связи с этим, Министерство                        по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проводит работу по передаче имущества в собственность вышеуказанных муниципальных образований.

2. Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков (Министерство образования и науки Республики Дагестан, далее Минобрнауки РД - 500 тыс. рублей).              В соответствии с приказом Минобрнауки РД от 13 февраля 2025 г. № 08-02-2-152/25 в период с 12 по 16 мая 2025 г. ГБУ ДО РД «РДЮСШ» на базе спортивного зала ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет им. Р. Гамзатова» среди сборных команд общеобразовательных организаций Республики Дагестан проведены республиканские спортивные соревнования (спартакиада) «Старты надежд» (далее - соревнования). В рамках соглашения              с ГБУ ДО РД «РДЮСШ» освоено 500,0 тыс. рублей

3. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» (Министерство юстиции Республики Дагестан , далее Минюст РД - 600 тыс. рублей). 18 июня состоялся конкурс на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних». Минюст РД издал приказ «О выплатах победителю               и призерам конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» на сумму 600 тысяч рублей.

4. Изготовление и трансляция на республиканских телеканалах специального видеоролика, пропагандирующего толерантность по отношению к лицам иной национальности и вероисповедания (Агентство информации                   и печати Республики Дагестан - 200 тыс. рублей). Заключено соглашение          № 2 от 27 февраля 2025 г. с РГВК «Дагестан» об изготовлении ролика                  на сумму 200,0 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме.

5. Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения, предупреждение хищений, совершенных бесконтактным способом (Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан - 200,0 тыс. рублей) Исполнено в полном объеме.

6. Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе незаконно хранящихся (Минюст РД 625 тыс. рублей) По поступившим материалам и заявкам Минюстом РД освоено на 15 декабря 2025 года – 625 тыс. рублей.

7. Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» (400 тыс. рублей). Заключено соглашение № 2 от 27 февраля 2025 г. с РГВК «Дагестан» Подготовлено 24 выпуска телепрограммы «Дежурная часть».                            Исполнено в полном объеме. Передача выложена в сети Интернет для просмотра в свободном доступе.

8. Приобретение и установка специальных технических средств                       с целью видеофиксации уличных правонарушений (Министерство                           по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан – 164,40 тыс. рублей). Из предусмотренных 164 тыс. рублей до Министерства                      по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан доведены 164,40 тыс. рублей. В целях исполнения данного пункта Минимуществом Дагестана подписан контракт на поставку специальных технических средств             с целью видеофиксации уличных правонарушений в соответствии                             с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ на общую сумму 164,40 тыс. рублей.

9. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» (Минюст РД                 600 тыс. рублей). Минюст РД издал приказ «О выплатах победителю и призерам конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» на сумму 600 тысяч рублей.

10. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» (Минюст РД 600 тыс. рублей). 2 июля прошел конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции». Минюст РД издал приказ «О выплатах победителю и призерам конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» на сумму 600 тысяч рублей.

11. Создание совместно со средствами массовой информации видеоролика, направленного на профилактику подростковой преступности (Минюст РД - 300 тыс. рублей). Ранее составлено тех задание, направлен запрос цен поставщикам. В адрес Минюста РД поступило только                                два коммерческих предложения от поставщиков, в связи с чем средства переданы на иные цели Минюста РД.

12. Разработка и размещение в местах массового пребывания людей,                в общественном транспорте памятки о порядке действий в случае возникновения угрозы теракта, обнаружения подозрительных предметов (Минюст РД - 300 тыс. рублей). Исполнено в полном объеме, направлено                в Махачкалинское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте для передачи по акту изготовленного материала в целях дальнейшего использования в местах массового пребывания людей, на объектах транспортных инфраструктур.

13. Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам - нет!», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» с использованием средств наружной рекламы (Минюст РД -                      400 тыс. рублей). Составлено тех задание, направлен запрос цен поставщикам. В связи с отсутствием информации от поставщиков средства переданы на иные цели Минюста РД.

14. Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» (Минюст РД - 300 тыс. рублей). Исполнено в полном объеме.

Региональный проект «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан»

(предусмотрено 3900 тыс. рублей, исполнено 3900 тыс. рублей,

что составляет 100 процентов):

1. Проведение семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания населения, организующих работу по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей (Министерство труда                          и социального развития Республики Дагестан, далее - Минтруд РД - 100 тыс. рублей).

2. Проведение смотра-конкурса среди учреждений социального обслуживания на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Минтруд РД - 100 тыс. рублей). Конкурс был проведен и завершен в полном объеме.

3. Проведение конкурса детских работ среди обслуживаемых учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних (Минтруд РД - 100 тыс. рублей). Конкурс был проведен и завершен в полном объеме.

4. Проведение семинаров-тренингов для педагогов-психологов, социальных педагогов общеобразовательных организаций по теме «Психологическая помощь детям с суицидальным поведением» (Минобрнауки РД - 300 тыс. рублей). В соответствии с приказом Минобрнауки РД                        от 28.02.2025 № 08-02-1-223/25 «О проведении семинаров-тренингов для педагогов - психологов, социальных педагогов общеобразовательных организаций по теме «Психологическая помощь детям с суицидальными поведением» в период с 1 апреля по 2 июня 2025 г. прошли семинары-тренинги для педагогов- психологов, социальных педагогов  и классных руководителей общеобразовательных организаций (приняло участие 300 человек). В период             с сентября по ноябрь 2025 г. пройдут повышение квалификации                               по обозначенной теме. В рамках соглашения ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» перечислены средства в размере 300 тыс. рублей.

5. Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов образовательных организаций «Организация воспитательной работы, направленной на профилактику и противодействие деструктивного поведения подростков и обучающейся молодежи» (Минобрнауки РД 300 тыс. рублей). Исполнено в полном объеме.

6. Организация и проведение курсов повышения квалификации для сотрудников федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний                           по Республике Дагестан» (Минобрнауки РД - 100 тыс. рублей). Исполнено в полном объеме.

7.	Проведение республиканского конкурса авторских программ                         и методических разработок среди педагогов образовательных организаций                по предупреждению девиантного поведения обучающихся (Минобрнауки РД               250 тыс. рублей). В соответствии с приказом Минобрнауки РД от 11 июля           2025 г. № 08/1-859/25 ГБУ ДПО «ДИРО» среди педагогов образовательных организаций проводится республиканский конкурс авторских программ и методических разработок среди педагогов образовательных организаций по предупреждению девиантного поведения обучающихся. На проведение конкурса потрачено 250 тыс. рублей.

8. Организация и проведение курсов повышения квалификации кадров               в сфере воспитания по вопросам профилактики и коррекции девиантного поведения в подростковой среде (Минобрнауки РД 400 тыс. рублей).                          В соответствии с приказом Минобрнауки РД от 28.02.2025 г. № 08-02-1-224/25 «Об организации и проведении курсов повышения квалификации кадров                в сфере воспитания по вопросам профилактики и коррекции девиантного поведения в подростковой среде» в республике в период с 10 марта по 3 мая 2025 г. прошли курсы повышения квалификации. Охват курсами составил 300 слушателей. На проведение курсов освоено 400 тыс. рублей.

9. Проведение республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» (Минобрнауки РД 250 тыс. рублей). Исполнено в полном объеме.

10. Проведение республиканского этапа всероссийского спортивного соревнования школьников «Президентские состязания» (Минобрнауки РД 800,0 тыс. рублей). В соответствии с приказом от 18 марта 2025 г. № 08-02-294/25 и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», от 11 мая 2022 г. № 248 «О присвоении Всероссийским спортивным соревнованиям школьников «Президентские состязания»                          и Всероссийским спортивным играм школьников «Президентские спортивные игры» статуса соревнований на Кубок Президента Российской Федерации              и в рамках плана мероприятий по реализации Концепции детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г. от 28 декабря 2021 г. на базе ГБУ ДО РД «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» проведен республиканский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2024-2025 учебном году среди обучающихся           5-х классов в 2 этапа: с 5 по 15 мая 2025 г. республиканский (зоны) и 27 мая 2025 г. республиканский (финал) в г. Каспийске. В рамках соглашения потрачено 800 тыс. рублей.

11. Организация и проведение спортивных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» (Минобрнауки РД - 500 тыс. рублей). С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни согласно приказу Минобрнауки РД          от 2 апреля 2025 г. № 08-02-2-344/25 на базе ГБУ ДО РД «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» (далее - ГБУ ДО РД «РДЮСШ») проведен региональный этап республиканских соревнований «Школьная футбольная лига» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики  Дагестан на 2024-2025 учебный год. 3 мая 2025 г. ГБУ ДО РД проведена работа по проведению матчевых встреч регионального этапа «Школьная футбольная лига». В рамках соглашения с ГБУ ДО РД «РДЮСШ» освоено 500,0 тыс. рублей

12. Организация и проведение республиканского родительского форума «Крепкая семья – основа социализации учащихся: проблемы и тенденции» (Минобрнауки РД - 500 тыс. рублей). Согласно приказу Минобрнауки РД               от 22 мая 2025 г.  № 08-02-1-592/25 на базе ГБУ РД «Республиканский центр образования» (далее - ГБУ РД «РЦО») 25 сентября 2025 года состоится Республиканский родительский форум «Крепкая семья - основа социализации учащихся: проблемы и тенденции» (далее - Форум). На Форуме запланировано участие не менее 300 представителей родительской общественности муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан. В рамках соглашения, заключенного Минобрнауки РД с ГБУ РД «РЦО» начислены средства в размере 500 тыс. рублей.

13. Проведение республиканского смотра-конкурса среди общеобразовательных организаций республики на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Минобрнауки РД - 200 тыс. рублей). Конкурс проведен и средства освоены в полном объеме.