**Информация о реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан**

**от 22 декабря 2014 г. № 659**

1.Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020 - 2024 годы)».

В рамках указанной подпрограммы за I квартал начата реализация одного мероприятия «Проведение республиканского конкурса лучших публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности». Ответственным исполнителем указанного мероприятия является Агентство информации и печати Республики Дагестан. Предусмотренный объем финансирования составляет 100 тыс. руб. Освоенный объем финансирования составляет 25 тыс. руб. Мероприятие находится на стадии реализации.

Ввиду того, что в целях оптимизации бюджетных средств объем финансирования государственной программы сокращен до 35 млн. руб. оставшиеся мероприятия подпрограммы в I квартале реализованы не были.

В настоящее время проект постановления о внесении соответствующих изменений в государственную программу в части корректировки мероприятий с учетом объемов финансирования находится на стадии согласования с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также с органами Министерства внутренних дел.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 - 2023 годах».

Освоенный объем финансовых средств составил 1251,26 тыс. руб. – указанные средства освоены Министерством образования и науки Республики Дагестан на реализацию мероприятий, ответственными исполнителями которых выступают.

«Приобретение и установка специальных технических средств с целью

видеофиксации уличных правонарушений» – сумма 350 тыс. рублей. Ответственный исполнитель – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. В целях исполнения данного пункта Минимуществом Дагестана направлен запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан о предоставлении технических характеристик на специальные технические средства для возможности проведения электронной процедуры закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. После получения ответа будет объявлен электронный аукцион на поставку и установку специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Остальные мероприятия подпрограммы будут реализованы соисполнителями подпрограммы в II- IV кварталах 2023 года.

3. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Реализованы следующие мероприятия:

«Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков – ответственный исполнитель Министерство образования и науки Республики Дагестан. Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия 500 тыс. руб. Объем реализованных финансовых средств на указанное мероприятие- 500 тыс. руб.

«Изготовление и трансляция на республиканских телеканалах видеоролика, пропагандирующего толерантность по отношению к лицам иной национальности и вероисповедания» - ответственный исполнитель Агентство информации и печати Республики Дагестан. Предусмотренный объем средств на реализацию мероприятия 200 тыс.руб. Реализованный объем средств – 150 тыс.руб. Мероприятие находится на стадии реализации.

«Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером) изготовление бланков удостоверений народных дружинников – сумма 1500 тыс. рублей. Ответственный исполнитель Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

В первом полугодии 2023 г. будет объявлен электронный аукцион на поставку оргтехники изготовление бланков удостоверений народных дружинников в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

В целях выявления реальной потребности в оснащении штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой и бланками удостоверений народных дружинников Минимуществом Дагестана направлен паспорт народной дружины в муниципальные образования Республики Дагестан (письмо от 23 января 2023 г. № ХД-02/527). После получения ответов на указанный запрос Минимуществом Дагестана будет подготовлен проект распоряжения о передаче в собственность муниципальных образований объектов движимого имущества (оргтехники) и бланков удостоверений народных дружинников, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, для последующего оснащения штабов народных дружин в рамках госпрограммы.

Остальные мероприятия подпрограммы будут реализованы соисполнителями подпрограммы в II- IV кварталах 2023 года.

Кроме того, на постоянной основе ведется реализация мероприятия по выкупу добровольно сданного огнестрельного оружия.

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2022 - 2025 годы».

В рамках реализации данной подпрограммы реализована часть мероприятий, ответственным исполнителем которых выступает Министерство образования и науки Республики Дагестан на сумму 2 850 тыс. руб.

Остальные мероприятия подпрограммы будут реализованы соисполнителями подпрограммы в II- IV кварталах 2023 года.