**Доклад**

**о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» за 2017 год**

**Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» за 2017 год**

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» утверждена государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2017-2020 годы».

Законом Республики Дагестан от 26.12.2016 № 74 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию программы предусмотрено выделение 13015,0 тыс. руб.

Данной программой утверждены ряд подпрограмм, в том числе и подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» (далее – подпрограмма).

Ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство юстиции Республики Дагестан (далее – Министерство).

Соисполнители подпрограммы:

-Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан,

- Министерство образования и науки Республики Дагестан,

- Министерство печати и информации Республики Дагестан,

- Министерство по национальной политике Республики Дагестан,

- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

Министерству юстиции Республики Дагестан для выполнения программных мероприятий по пунктам **3; 4; 11; 15; 16; 17; 19; 20:**

- утверждена сумма – 6850 тыс.руб.;

- профинансировано – 6850 тыс.руб.;

- освоено – 6677 тыс.руб.

**По всем пунктам подпрограммы проведены конкурсы, определены победители, заключены договора о выполнении услуг.**

Проделана следующая работа.

**По пункту 3** мероприятий подпрограммы Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства - «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних».

Предусмотрено средств 1 млн. руб. Освоено 955 тыс.руб.

**По пункту 4** мероприятий подпрограммы «Создание совместно со средствами массовой информации видеоролика, направленного на профилактику подростковой преступности».

Предусмотрено средств 150 тыс. руб. Освоено 150 тыс.руб.

**По пункту 11** мероприятий подпрограммы Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства - «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы».

Предусмотрено средств 1 млн. руб. Освоено 1 млн.

**По пункту 15** мероприятий подпрограммы «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции».

Предусмотрено средств 1 млн. руб. освоено 925 тыс.руб.

**По пункту 16** мероприятий подпрограммы «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы»

Предусмотрено средств 400 тыс. руб. Освоено 400 тыс.руб.

**По пункту 17** мероприятий подпрограммы «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции».

Предусмотрено средств 300 тыс. руб. Освоено 270 тыс.руб.

**По пункту 19** мероприятий подпрограммы «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» Министерством совместно с МВД по РД проведен комплекс организационных мероприятий, утвержден ряд ведомственных нормативных актов, в том числе по порядку оплаты за сдаваемое оружие и боеприпасы. Информация о проводимой работе размещена в средствах массовой информации.

Поступило 65 заявок.

Из них оплачена 60 заявка на общую 2977.0 тыс.руб.,

Предусмотрено средств 3 млн. руб. Освоено 2977 тыс.руб.

**По пункту 20** деньги размере 1270 тыс.руб. возвращены в бюджет по письму Министерства в

**Кроме того, сообщаем, что данная подпрограмма продлена до 2020 года постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 января 2018 г. № 8.**

В целях продления мероприятий по операции «Оружие» Министерством разработан и направлен на согласование проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184».

**Соисполнители программы:**

**По пункту 1** мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков»

**ответственный исполнитель – Минобрнауки РД**

соисполнитель – Минспорт РД.

 Письмом от 13.02.2018 №16-02/259/18 Минспорт РД сообщает, что в 2015-2017 годах в реализации вышеуказанного мероприятия участия не принимал.

Предусмотрено 1 млн.руб. Освоено 750 тыс.руб.

**По пунктам 2;9;10;12;13;14** мероприятий подпрограммы **ответственным исполнителелем является Минимущество РД.**

соисполнители Минобрнауки РД, МВД РД (по согласованию).

По информации Минимущества РД (письмо от 14.02.2018 № 13-13-62408/18) за министерством в 2017 году были закреплены шесть мероприятий на общую сумму 2875 тыс.рублей.

Профинансировано Министерством финансов РД по состоянию на 1 декабря 2017 года сумма 2875 тыс. рублей.
Соисполнителям, Минобрнауки РД и МВД РД, направлялись многократно
письма с просьбой, представить технические характеристики по каждому
мероприятию для возможности проведения конкурса в соответствии с ФЗ от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Однако, представляемая информация не
соответствовала условиям мероприятий, превышала размер финансирования
для исполнения мероприятий, камеры технически несовместимые с
требуемым оборудованием, мониторы без указания разрешения экрана, видео
регистраторы без обозначения модели и необходимых комплектующих для
требуемых регистраторов.

В соответствии со статьей 34 БК РФ в целях эффективного
использования бюджетных средств, министерство обратилось в МФ РД
(15.12.17 №13-13-5528/08/17 и 26.12.17 №13-13-5853/08/17), изложив данную
ситуацию, с просьбой отозвать финансирование по этой программе и
использовать данные средства на нужды республиканского бюджета.

Предусмотрено – 2875 тыс. руб. Освоено – 0.

**По пунктам 6;18** мероприятий подпрограммы **ответственным исполнителелем является – Мининформ РД.**

Соисполнители – МВД РД (по согласованию).

По информации Мининформ РД (письмо от 15.02.2018 № 09-04-199/18) для реализации государственной программы РД «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» было выделено 720,0 тыс.рублей (пункт 6 - 200,0 тыс. руб., пункт 18 - 520,0 тыс. руб.).

Для выполнения программных мероприятий в установленном
законодательством порядке Министерством печати и информации РД 10 октября 2017 года в Министерство финансов РД направлено письмо о внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств.

В связи с тем, что средства поступили в декабре 2017 года и направлены в подведомственное Мининформ РД ГБУ РД «Республиканская вещательная компания «Дагестан» им. Г. Курбанова, исполнение мероприятий и освоение денежных средств не произведено.

Средства в сумме 720,0 тыс. рублей возвращены в доход республиканского бюджета РД в январе 2018 года.

Предусмотрено 720,0 тыс. руб. Освоено – 0.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» за 2017 год**

В 2017 году на реализацию средства в размере 2934,2 тыс. руб. изначально были предусмотрены, учитывая софинансирование из федерального бюджета. После очередных корректировок республиканского бюджета Республики Дагестан данные средства были исключены.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах) и достижения программных результатов Министерство неоднократно обращалось в Правительство РД и в Министерство финансов с просьбой надлежащего финансирования мероприятий подпрограммы.

Однако Министерство финансов в ответах ссылалось на отсутствие денежных средств в бюджете.

В связи с тем, что Министерство не является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в области безопасности дорожного движения и транспорта в целом, нами были направлены письма в Правительство Республики Дагестан с просьбой определить ответственным исполнителем подпрограммы Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан и Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан.

Письмом от 15.02.2018 № 01-1413/18 Врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазаном Джафаровичем было дано поручение определить ответственным исполнителем Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Дагестан от 23.10.2013 № 540 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан» и поручением Рамазана Джафаровича Министерством разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах».

Ответственным исполнителем подпрограммы предложено определить Министерство транспорта, энергетики и связи. Также в число соисполнителей включить Министерство внутренних дел по Республике Дагестан.

В настоящее время проект находится на утверждении в Правительстве Республики Дагестан.

Представить соответствующие сведения о ходе реализации данной подпрограммы и сведения об оценке эффективности реализации данной подпрограммы за отчетный финансовый год по формам согласно приложениям № 3, 3.1, 4, 5 установленным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.10.2013 № 540 не представляется возможным из-за отсутствия финансирования мероприятий данной подпрограммы.

Исп.: Ш.А. Алхазова

тел. 8 (8722 ) 63-16-10