Утверждено

приказом Минюста РД

от 22.03.2018 № 59-ОД

Детальный план-график

реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» **на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации (помесячн) | Срок окончания реализации (дата контрольного события)  (помесячн) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по государственной программе: |  |  |  |  | 13015,0 | 13015,0 | 13515,0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | 7750,0 | 7750.0 | 8250,0 |
| 1. | Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков | Минобрнауки РД -  О/И-начальник отдела по кооординации воспитательной работы и поддержки талантов детей-Рабаданов Р.М.  Минспорт РД | Выработка положительных качеств личности среди подрастающего поколения | 01.04.2018 | 31.11.2018 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Внедрение в школьных и дошкольных образовательных учреждениях г. Махачкалы систем видеофиксации | Мингосимущество РД,  Минобрнауки РД,  МВД по РД (по согласованию) | - |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» | Минюст РД –  О/И-начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  МВД по РД (по согласованию)  О/И-начальник ООДУУП и ПДН МВД по РД полковник.полиции Гасанкадиев Гаджи Габибуллаевич тел.:99-49-69 | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних | 01.03.2018 | 31.03.2018 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4. | Создание совместно со средствами массовой информации видеоролика, направленного на профилактику подростковой преступности | Минюст РД,  О/И.- начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  Мининформ РД,  Минобрнауки РД | Снижение процента подростковой преступности |  |  | 0 | 0 | 150,0 |
| 5. | Изготовление и трансляция на республиканских телеканалах специального видеоролика, пропагандирующего толерантность по отношению к лицам иной национальности и вероисповедания | Мининформ РД,  Миннац РД | Снижение национальных конфликтов, выработка положительной религиозной идеологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0- |
| 6. | Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения | Миннац РД  О/И-начальник отдела национальной политики и управления приоритетными проектами Гаджиев А.В. тел.67-21-26  МВД по Р(по согласованию)  Мининформ РД, | Национальная безопасность | 01.09.2018 | 31.10.2018 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 7. | Разработка и размещение в местах массового пребывания людей, на общественном транспорте памятки о порядке действий в случае возникновения угрозы теракта, обнаружения подозрительных предметов | Минюст РД,  МВД по РД (по согласованию) | Повышение информированности населения о действиях в случае угрозы теракта | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 150,0 |
| 8. | Оснащение 31 автомобиля УАЗ специальным оборудованием (камерой видеонаблюдения наружной обстановки, системой видеонаблюдения внутри автомобиля с записью на внешний носитель, ручным аварийно-спасательным инструментом) | Мингосимущество РД,  МВД по РД (по согласованию) | Улучшение качества правоохранительной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Приобретение электронных средств видеофиксации задержанных с целью предупреждения уличных правонарушений, своевременного опознания лиц, их совершивших | Мингосимущество РД,  И/О зам. мин.Буганов Т.Г.  тел.68-06-91  МВД по РД (по согласованию) | Повышение уровня раскрываемости преступлений | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 10. | Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» | Минюст РД  О/И-начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  МВД по РД (по согласов.)  О/И.- и.о. начальника ООООП УООООП МВД РД полковник полиции Магомедов Расул Юсуфалиевич | Повышение безопасности, повышение имиджа работников ДППС | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 11. | Оснащение подразделений УГИБДД приборами контроля за соответствием ГОСТа тонировки стекол транспортных средств (10 ед. в год) | Мингосимущество РД,  МВД по РД (по согласованию) | Снижение аварийности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Приобретение средств аудио-, видеофиксации для 30 автомобилей групп задержания (по 10 ед. в год) для осуществления наблюдения за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории (объектах) и контроля за действиями нарядов | Мингосимущество РД,  МВД по РД  (по согласованию) | Увеличение раскрываемости преступлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Приобретение радиостанций для участковых уполномоченных полиции | Мингосимущество РД,  МВД по РД (по согласованию) | Улучшение качества работы УУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Минюст РД,  О/И- начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. (тел. 63-16-10)  МВД по РД (по согласованию) –  О/И--начальник ООДУУП и ПДН МВД по РД полковник полиции Гасанкадиев Гаджи Габибуллаевич тел.:99-49-69 | Выработка положительного имиджа работников правоохранительной системы | 01.06.2018 | 31.06.2018 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 15. | Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы | Минюст РД  О/И- начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  МВД по РД (по согласованию) | Выработка нетерпимости к коррупции, выработка патриотизма, защиты Родины |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 16. | Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» | Минюст РД  О/И- начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  МВД по РД (по согласованию) | Доступность информации о работе правоохранительной системы | 01.04.2018 | 30.09.2018 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 17. | Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» | Мининформ РД,  И/О-начальник Управления информационной политики и массовых коммун.  Джалаков Р.М.  МВД по РД (по согласованию), | Профилактика правонарушений | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 18. | Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | Минюст РД  О/И - начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  УФСВНГ России по РД  МВД по РД (по согласованию) | Снижение рисков совершения преступлений с применение огнестрельного оружия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 19. | Организация правовой помощи потерпевшим и лицам, находящимся в местах принудительного содержания | Минюст РД  О/И- начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10 | Защита прав и интересов населения | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» | Минюст РД  О/И- начальник отдела регистрации ВНПА Алхазова Ш.А. тел. 63-16-10  Минтрансэнергосвязи РД,  Минздрав РД,  Минобрнауки РД,  Агентство по дорожному хозяйству РД | Снижение и профилактика дорожно-транспортных происшествий\*\* |  |  | 5265,0 | 5265,0 | 5265,0 |

\* Объем ресурсного обеспечения программы на 2020 год не совпадает с показателями республиканского бюджета на 2020 год, поскольку на реализацию мероприятий по подпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» необходимы дополнительные средства в размере 500,0 тыс. рублей, которые не учтены в республиканском бюджете на 2020 год.

**\*\***Проект постановления «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» находится на согласовании в заинтересованных органах для последующего представления в Правительство Республики Дагестан. Данным проектом предлагается ответственным исполнителем подпрограммы утвердить МинтрансэнергосвязиРД.