Министерство юстиции Республики Дагестан (далее – Министерство) размещает информацию о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 659 (далее – Программа), за третий квартал 2018 г.

В данной Программе в 2018 году реализуются:

- подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан)

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» (ответственный исполнитель – Министерство по транспорту и дорожному хозяйству Республики Дагестан);

Законом Республики Дагестан от 26.12.2017 № 100 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию всей государственной программы предусмотрено выделение 13015,0 тыс. руб.

Из них на реализацию подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (с учетом соисполнителей):

- предусмотрены денежные средства в размере – 7750,0 тыс. руб.;

- выделено – 6655 тыс. руб.;

- освоено – 959,4 тыс. руб.

Приказом Министерства юстиции Республики Дагестан от 22.03.2018 № 59-ОД утверждён Детальный план-график реализации мероприятий Программы на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. которым, в отношении мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» предусмотрено следующее.

**По пункту 1** «Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков» (исполнители – Минобрнауки РД, Минспорт РД) – предусмотрено 500 тыс. рублей; выделено 455 тыс.руб.; освоено 250 тыс.руб.

**По пункту 3** мероприятий подпрограммы 1 Министерством совместно с МВД по РД проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних». Итоги конкурса подведены, победители определены межведомственным жюри. Министерству предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс.руб.; выделено 600 тыс.руб.; освоено 0 руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

Информация о проведении конкурса была размещена на сайте Министерства.

**По пункту 5** «Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером» (исполнители – Минимущество РД, МВД по РД) – предусмотрено 1000 тыс. рублей; выделено 750 тыс.руб.; освоено 0 руб.

**По пункту 7** «Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения» (исполнители – Миннац РД, Мининформ РД, МВД по РД) – предусмотрено 200 тыс. рублей; выделено 150 тыс.руб.; освоено 0 руб.

**По пункту 10** «Приобретение электронных средств видеофиксации задержанных с целью предупреждения уличных правонарушений, своевременного опознания лиц, их совершивших» (исполнители – Минимущество РД, МВД по РД) предусмотрено 230 тыс. рублей; выделено 172,5 тыс.руб.; освоено 0.

**По пункту 11** «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы» (исполнитель – Минюст РД) предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс.руб.; освоено 0 руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

**По пункту 15** «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» (исполнитель – Минюст РД) предусмотрены денежные средства в размере – 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 0 руб.

В настоящее время решается вопрос по освоению денежных средств Министерством в соответствии с законодательством.

**По пункту 16** «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы» (исполнитель – Минюст РД) предусмотрены денежные средства в размере – 200 тыс. руб.; выделено 200 тыс. руб.; освоено 0 руб.

**По пункту 17** «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» (исполнитель – Минюст РД) предусмотрены денежные средства в размере – 300 тыс. руб.; выделено 300 тыс. руб.; освоено 0 руб.

**По пункту 18** «Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» (исполнители – Мининформ РД, МВД по РД) – предусмотрено 520 тыс. руб.; выделено 390 тыс. руб., освоено – 0 руб.

**По пункту 19** «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (исполнитель – Минюст РД) предусмотрены денежные средства в размере – 3000 тыс. руб.; выделено 2437,5 тыс. руб.; освоено 709,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2018 в Министерство поступило 24 заявок от граждан, добровольно сдавших огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на общую сумму 709,4 тыс. руб. Все заявки оплачены в полной объеме.

Информация о проводимой работе ежеквартально размещается на сайте Министерства.

Контактное лицо – Алхазова Ш.А. тел. 8(8722) 63-16-10.

Адрес электронной почты: alhazova@e-dag.ru.