**Информация**

**о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

**в Республике Дагестан» в 2021 году**

**Министерство юстиции Республики Дагестан:**

Министерство юстиции Республики Дагестан является ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659 (далее – госпрограмма).

В 2021 году в рамках реализации госпрограммы реализовывались 5 подпрограмм:

- [Обеспечение общественного порядка](consultantplus://offline/ref=A3A7A4A8BCF34658C4C4E84F4AE23F36A469EC51EC31F3FE838153B69B471B3A2461E2B161A069DC247CCF63A0E9BDBB950C8297748804DBE4E619A9o8R) и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2021 - 2024 годы (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан);

- Повышение безопасности дорожного движения в 2021 - 2023 годах (ответственный исполнитель – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан);

- Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы (ответственный исполнитель – Министерство образования и науки Республики Дагестан);

- Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020 - 2024 годы) (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан);

- Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан (ответственный исполнитель – Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан).

Планируемый объем финансирования, предусмотренный в госпрограмме на 2021 год, составил 50,0 млн рублей.

Законом Республики Дагестан от 28 декабря 2020 г. № 103 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию госпрограммы в 2021 году было выделено 48,2 млн руб. из которых освоено 42,8 млн рублей.

Информация о реализации мероприятий подпрограммы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2024 годы)»

В соответствии с госпрограммой реализуется подпрограмма «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2024 годы)» (далее – подпрограмма). Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство юстиции Республики Дагестан (далее – Министерство).

Реализация подпрограммы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан» направлена на создание условий для повышения уровня правовой культуры и юридической грамотности населения Республики Дагестан, создание единой системы качественного правового просвещения населения, учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории республики, органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также формирование у населения правового сознания и культуры, повышение правовой культуры государственных и муниципальных служащих.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы Министерством проведены конкурс «Лучший студент-консультант» среди студентов, участвующих в работе студенческих консультационных пунктов на базе образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, а также конкурс среди республиканских газет и журналов на лучшее освещение вопросов правовой культуры, правового просвещения и защиты прав человека.

Конкурсы были проведены 30 сентября 2021 года, по результатам проведения приняты решения конкурсных комиссий, оформленные протоколами.

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 18 ноября 2021 г. № 425-р победители и призеры конкурсов поощрены денежными премиями.

В соответствии с договором на оказание услуг обществом с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» проведено социологическое исследование по анализу уровня правовых знаний и правовой культуры населения в Республике Дагестан. Социологическим исследованием было охвачено 90 проц. муниципальных районов и городских округов республики.

По результатам исследования следует отметить, что в крупных городах (Махачкала, Каспийск, Дербент, Хасавюрт) граждане более осведомлены о правовых вопросах, считают важным наличие правовых знаний.

В части особенностей правовой культуры населения сделан вывод, что граждане ощущают потребность не столько в законности, сколько в справедливости. Само по себе соблюдение права для них не является аксиомой. Учитывая ответы об источниках правовых знаний, можно сделать вывод о необходимости более широкого освещения правовых вопросов в средствах массовой информации, школах, университетах.

Проведение республиканского конкурса работ среди школьников «Права человека глазами ребенка», предусмотренного пунктом 8 перечня мероприятий подпрограммы, исполнителем которого является Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан, финальный этап состоялся 19 ноября 2021 года в г. Махачкале. Конкурс проходил в три этапа в трех возрастных группах учащихся 5-7, 8-9 и 10-11 классов, отдельно была представлена еще одна номинация из творческих работ школьников 5-7 классов. На муниципальном уровне в мероприятии приняли участие 1 872 учащихся со всей республики, из которых в полуфинал вышли 392. Из них на финальном этапе конкурсной комиссией были отобраны 12 лучших работ школьников.

В основном темы работ учащихся в 2021 году были посвящены вопросам реализации прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19, толерантности, охраны здоровья и повышения уровня правовой грамотности населения. Ряд работ касались проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, избирательных и экологических прав граждан. Победителям в каждой возрастной группе и номинации за I и II места были вручены планшеты, а за III место учащиеся получили электронные книги.

Также реализовано мероприятие «Издание сборников информационно-справочных материалов по различным отраслям права», в рамках которого Министерством изданы сборники и распространены среди населения через Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Махачкала».

В рамках реализации мероприятия «Пополнение библиотечных фондов юридической литературой» закуплены обновленные редакции Конституции Российской Федерации и переданы в 11 библиотек города Махачкалы.

В целях реализации мероприятий «Проведение цикла телепередач по правовой тематике» и «Проведение телевикторин по правовой тематике» еженедельно на телеканале «ГТРК Дагестан» транслировалась программа «Наше право» по правовой тематике. В рамках программы были обсуждены такие вопросы как: поправки к Конституции Российской Федерации, оказание бесплатной юридической помощи населению Республики Дагестан, социальные выплаты, вопросы организации деятельности записи актов гражданского состояния Республики Дагестан, сделки с недвижимостью, а также проведен ряд телевикторин по правовой тематике.

По мероприятию «Подготовка, издание и бесплатное распространение среди населения листовок, плакатов и иной печатной продукции с разъяснением основных правовых вопросов» изготовлены листовки с разъяснением основных правовых вопросов, которые распространены среди населения.

По мероприятию «Создание юридических консультаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан» инициировано учреждение юридических консультаций в Хунзахском, Бабаюртовском, Карабудахкентском районах. Подготовлено представление, которое было одобрено Правительством Республики Дагестан. Дополнительно было осуществлено материально техническое обеспечение вновь созданных юридических консультаций.

В рамках реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Республики Дагестан от 14 июня 2012 г. № 32 «О бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан» органами исполнительной власти Республики Дагестан оказывается бесплатная юридическая помощь населению в Республике Дагестан.

В 2021 году органами исполнительной власти Республики Дагестан бесплатная юридическая помощь оказана 81 108 гражданам.

В рамках подпрограммы изготовлены тиражом 73500 штук и распространены в муниципальных образованиях Республики Дагестан памятки, отражающие информацию о получении бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан.

При оказании бесплатной юридической помощи гражданам разъяснялись положения законодательства в целях решения вопросов, связанных с реализацией законных прав и интересов граждан, а также необходимость соблюдения законодательства, в том числе при обращении в государственные органы. Данная работа способствовала правовому информированию и правовому просвещению населения, повышению уровня правовой культуры населения и увеличению количества случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

Кроме того, Министерством проводятся лекции по правовой тематике в общеобразовательных организациях Республики Дагестан и дни открытых дверей с целью правового информирования населения.

По имеющейся информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Республики Дагестан и в связи с увеличением количества обращений граждан по правовым вопросам можно сделать вывод о том, что в настоящее время отмечается положительная динамика формирования правовой культуры среди населения Республики Дагестан, а также повышение качества оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

По результатам встреч с гражданами, выступлений в средствах массовой информации значительно увеличилось количество граждан, обращающихся за правовой помощью в Министерство юстиции Республики Дагестан. Стоит отметить улучшение качества обращений граждан по правовым вопросам и укрепление доверия граждан к государственным органам.

Также в порядке обратной связи от граждан поступает информация о положительных результатах проводимой разъяснительной работы, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы правового просвещения и бесплатной юридической помощи на территории Республики Дагестан.

Одной из проблем, препятствующих развитию института оказания гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи на территории Республики Дагестан, гарантирующего реализацию конституционных положений о праве граждан на получение квалифицированной юридической помощи, является недостаточное развитие системы государственной юридической помощи. Наиболее эффективно система оказания бесплатной юридической помощи работает в регионах, где созданы государственные юридические бюро.

Преимуществами таких учреждений являются понятная для граждан структура оказания бесплатной юридической помощи, высокая степень доверия к ним. Государственные юридические бюро созданы в 26 субъектах Российской Федерации.

В связи с чем для эффективного развития системы бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан в 2022 году планируется создание государственного юридического бюро. В настоящее время Министерством юстиции Республики Дагестан разработан соответствующий проект постановления Правительства Республики Дагестан.

Информация о реализации подпрограммы Республики Дагестан

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»

В соответствии с госпрограммой реализуется подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», (далее – подпрограмма). Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство юстиции Республики Дагестан.

Реализация подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» направлена на улучшение оперативной обстановки путем оказания комплексного воздействия на преступность, снижение общего количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, обеспечение защиты граждан от преступных посягательств, в том числе на улицах и в других общественных местах, повышение результативности противодействия религиозному экстремизму и терроризму, организованной преступности общеуголовной направленности, активизацию борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики, вовлечение общественности в работу по обеспечению общественного порядка, повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, создание условий для эффективной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и правоохранительной системы, повышение их ответственности за организацию работы по усилению борьбы с преступностью, активное вовлечение институтов гражданского общества в работу по обеспечению общественного порядка, повышение правовой грамотности населения, выработка и реализация мер по формированию у граждан законопослушного поведения.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы проведены конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» и «Лучший участковый уполномоченный полиции».

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. № 487-р победители и призеры конкурсов поощрены денежными премиями.

По мероприятиям «Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером, изготовление бланков удостоверений народных дружинников» и «Приобретение и установка специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений» Министерством имущества Республики Дагестан проведен электронный аукцион на поставку оргтехники в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по результатам которого с победителем аукциона будет заключен контракт на поставку 24 единиц моноблоков и 24 единиц многофункциональных устройств (принтер, сканер, факс).

В целях выявления реальной потребности в оснащении штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой и бланками удостоверений народных дружинников Минимуществом Дагестана направлен паспорт народной дружины в муниципальные образования Республики Дагестан. По итогам полученных ответов выявлено 24 штаба народных дружин в 7 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе в 23 сельских поселениях, с потребностью оснащения штаба.

Минимуществом Дагестана подготовлен и направлен на рассмотрение в Правительство Республики Дагестан проект распоряжения Правительства Республики Дагестан о передаче в собственность муниципальных образований Республики Дагестан объектов движимого имущества (оргтехники), находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, для последующего оснащения штабов народных дружин в рамках госпрограммы.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 28 марта 2022 г. № 61-р Минимуществом Дагестана реализованы мероприятия по передаче оргтехники и бланков удостоверений в собственность муниципальных образований согласно распоряжению.

Проведена закупка специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. В настоящее время проводятся мероприятия по включению указанного имущества в реестр государственного имущества Республики Дагестан.

После завершения указанного мероприятия оборудование будет закреплено на праве оперативного управления за государственным учреждением, подведомственным Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

В рамках реализации мероприятий «Создание совместно со средствами массовой информации видеоролика, направленного на профилактику подростковой преступности» и «Разработка и размещение в местах массового пребывания людей, на общественном транспорте памятки о порядке действий в случае возникновения угрозы теракта, обнаружения подозрительных предметов» в соответствии с государственным контрактом изготовлены 8 баннеров, которые переданы администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» для размещения на улицах города Махачкалы, а также видеоролик, который передан в средства массовой информации для трансляции на республиканских телеканалах.

По мероприятию «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам - нет!», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» с использованием средств наружной рекламы» в соответствии с государственным контрактом на рекламных щитах в городе Махачкале размещена соответствующая социальная реклама *(перекресток пр.Шамиля и ул. Сурикова, ул.Азиза Алиева, ЖК Золотые ключи, пр. Шамиля возле ДГМУ, ул.Гагарина возле магазина Светофор и т.д.).*

Организован конкурс журналистских работ «Будни дагестанской полиции». Авторы, занявшие призовые места, награждены дипломами, а также ценными призами, предусмотренными Положением о конкурсе. Участники конкурса, не занявшие призовые места, отмечены благодарственными письмами.

Важнейшим мероприятием является выкуп у населения добровольно сдаваемого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2021 году была проведена работа по увеличению количества сдаваемого оружия гражданами, а именно: проведена информационно-разъяснительная работа с населением, в том числе с привлечением средств массовой информации и сотрудников органов внутренних дел, которая будет в еще более широком формате продолжена в 2022 году. Указанные меры позволили почти в 3 раза увеличить количество обращений от граждан, добровольно сдавших оружие в 2021 году по сравнению с 2018, 2019 и 2020 годом, и более чем в 2 раза увеличить количество выкупленного оружия (всего в 2021 году выкуплено 97 единиц огнестрельного оружия, 51 единица взрывчатых веществ и 41 988 единиц боеприпасов). Профилактическую значимость реализованных мер трудно переоценить, поскольку каждая единица выкупленного оружия – это, возможно, спасенные жизнь или здоровье человека.

Кроме того, внесены изменения в постановление Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184» в части стоимости за единицу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в целях стимулирования граждан к активной сдаче оружия.

Хочется отметить, что практика Республики Дагестан в этом направлении является одной из самых эффективных, что подтверждается обращениями коллег из других субъектов Российской Федерации с просьбой поделиться нашим опытом проведения мероприятий по выкупу оружия.

**Агентство информации и печати Республики Дагестан:**

Агентство (Министерство) информации и печати Республики Дагестан в 2021 году участвовало в реализации четырех подпрограмм государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Республики Дагестан на 2021-2023 годы»: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2021 – 2024 годы», «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2024 годы)», «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан», «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2019-2021 годы».

1. Плановое финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2021 - 2024 годы», закрепленных за Мининформом РД, в 2021 году составило 600 тыс. руб. Финансирование было осуществлено в полном объеме, обеспечено 100%-ное освоение.

В рамках подпрограммы на телеканале РГВК «Дагестан создан видеоролик, пропагандирующий толерантность по отношению к лицам иной национальности и вероисповедания (п. 5 Перечня мероприятий подпрограммы). Для подготовки видеоролика осуществлен выезд съемочной группы в г. Дербент, съемки велись с участием актеров. Подготовленный ролик «Большое благо маленьких дел» (хронометраж 2 мин. 12 сек.) ежедневно транслируется в эфире телеканалов:

- «Спутниковое телевидение Дагестана» - с 15 октября 2021 года;

- ННТ («Наше Национальное Телевидение») – с 9 ноября 2021 года.

Распространенный в сети Интернет видеоролик набрал около 1 млн. просмотров и получил положительные отклики и отзывы пользователей.

По п. 13 Перечня мероприятий на телеканале «Спутниковое телевидение Дагестана» выходит в эфир постоянная телепрограмма информационно-профилактического характера «Дежурная часть». В 2021 году создано и размещено в эфире 28 выпусков передачи с обязательными повторами. Общее количество выходов в эфир – 56. Передача выходит в эфир еженедельно с 12 июня 2021 года. Время эфира – 16.55, повтор – в 19.55. Хронометраж – от 10 мин. 2 сек. до 14 мин. 40 сек. Телепрограмма содержит актуальную информацию о совершенных, совершаемых, предупреждаемых преступлениях и правонарушениях, чрезвычайных ситуациях, конфликтах, комментарии представителей правоохранительных органов и иных профильных органов, мнения экспертов и специалистов. Выпуски телепрограммы «Дежурная часть выложены в сеть Интернет на сайте РГВК «Дагестан» и в видеохостингах для просмотра в свободном доступе.

1. В рамках подпрограммы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2024 годы)» Мининформом РД проведен республиканский конкурс лучших публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности. На конкурс принимались работы, опубликованные в 2021 году. Для победителей были учреждены две премии за первое место по 50,0 тыс. рублей. Победителями конкурса стали Сулейманов Абдулла за публикации «Есть куда жаловаться», «Отговорки лекарств не заменят» и Расулова Патимат за материал «Радиоэксперт. Как построить дом в рамках закона».

Выделенные на реализацию мероприятия 100,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

1. На реализацию подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» выделено 1400,0 тыс. рублей (вся предусмотренная сумма). Освоение составило 1082,0 тыс. рублей. 318,0 тыс. рублей составила экономия средств в результате проведения закупочных мероприятий.

В рамках подпрограммы подготовлен 21 материал, направленный на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры (п. 65):

- 7 видеороликов («Потеря семейных ценностей?», «Культура, которую нужно беречь», «Защита нравственных ценностей», «Духовно-нравственное начало», «Я такое же Россиянин, как и вы», «Потерянная культура?», «Сохранение духовно-нравственных ценностей»),

- 7 аудиороликов («Будем достойны памяти предков», «Дарите Любовь», «И только сплотившись…», «Сходите и узнаете», «Там, где другие устали», «У всего есть своя цена», «Я не хожу в музеи»),

- 7 текстовых материалов в газете «Ас-Салам» на аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, русском и табасаранском языках.

Исполнитель мероприятия (победитель торгов) – ООО «Наследие».

Видео- и аудиоролики вышли в эфир на телеканале ННТ в рамках информационного и общественно-политического вещания и радиостанции «Ватан», размещены в социальных сетях, на официальных сайтах телеканала и радиостанции.

По п. 66 подготовлены с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин и размещены в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 18 информационных материалов, разъясняющих суть противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций.

Исполнитель мероприятия (победитель торгов) – ООО «Наследие»

С 13 сентября по 15 декабря 2021 года на телеканале ННТ в рамках информационного и общественно-политического вещания и радиостанции «Ватан» вышли в эфир 9 видео- и 9 аудиороликов («Экстремизм – проблема современного общества», Разновидность экстремизма», «Кого вербуют экстремисты», «Радикальные течения», «Экстремизм – это лишь боль, страх и слезы», «Плохие Дагестанцы. Хорошие Россияне», «Моя нация самая лучшая», «Современный экстремизм», «Ответственность за экстремизм»). К созданию роликов привлечены директор БФ «Ангел» Александр Шевченко, ученый богослов Ахмад Абдурашидов, доцент кафедры конституционного и международного права юридического факультета ДГУ Заира Мусалова, федериальный координатор общественного движения «Волонтеры медики» Любовь Хенкина, генеральный директор финансовой компании «ЛяРиба финанс» Мурад Алискеров, кандидат юридических наук, заместитель директора колледжа ДГУ Сагид Галимов, председатель регионального отделдения всероссийского общественного движения «Матери России» Сефижат Магомедрасулова, руководитель исторического парка «Россия – моя история» Тимур Велиханов, двукратный чемпион мира по вольной борьбе, тренер-преподаватель школы им. Гамида Гамидова Шамиль Алиев.

Ролики размещены в социальных сетях, на официальных сайтах телеканала ННТ и радиостанции «Ватан».

По п. 68 Победителем торгов ИП Шиловой Э.В. подготовлены макеты плакатов антиэкстремистской направленности.

1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2019-2021 годы», закрепленных за Мининформом РД, не предусмотрено.

В рамках подпрограммы Мининформом РД организована подготовка телепередач по проблемам подростковой преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи (п. 4.3). Подготовлено 4 телепередачи, вышли в эфир 2 документальных фильма по данной теме, ежедневно транслируются в эфире 7 видеороликов антинаркотической направленности, предоставленных Управлением ФСКН по РД и Мининформом РД.

В рамках освещения в средствах массовой информации работы, проводимой субъектами профилактической системы, по предупреждению негативных явлений в подростковой среде подготовлено и размещено в СМИ 26 публикаций (п. 4.5).

11 материалов в СМИ и в сети Интернет были направлены на правовое просвещение и распространение информации о правах ребенка для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей (п. 4.7).

Показатели результативности по всем мероприятиям программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Республики Дагестан на 2021-2023 годы», ответственным исполнителем которых выступал Мининформ РД, достигнуты.

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:**

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан является ответственным исполнителем подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» «Повышение безопасности дорожного движения в 2021-2023 годах» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

На 2021 год в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021-2023 годах» предусмотрено финансирование в размере 21,265 млн. руб.

Согласно внесенным изменениями в подпрограмму (постановление Правительства РД от 28 апреля 2021 г. № 90 О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан») Министерством образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобр РД) в 2021 году планировалось реализовать 9 мероприятий на общую сумму – 6,215 млн. руб., освоено 5,815 млн. руб.

Из них:

1. 3,615 млн. руб. – на мероприятие «Приобретение и распространение в школах Республики Дагестан компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» для обучения детей ПДД **(освоены).**
2. 0,3 млн. руб. – на мероприятие «Проведение республиканских этапов всероссийских конкурсов «Безопасное колесо», "Верны ЮИДовской стране", "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" **(освоены).**
3. 0,150 млн. руб. – на мероприятие «Проведение республиканского смотра- конкурса среди ДОУ на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасные дороги детства” **(освоены)**
4. 0,6 млн. руб. – на мероприятие «Участие команд Республики Дагестан во всероссийских конкурсах «Безопасное колесо», «Верны ЮИДовской стране», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» **(освоены 0,2 млн. руб.).** В связи с тем, что команды Республики Дагестан не вышли в финалы Всероссийских конкурсов «Верны ЮИДовской стране» и «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения   на дорогах» и не были приглашены на заключительный этап указанных конкурсов, по итогам исполнения мероприятия получилась **экономия бюджетных средств на общую сумму 0,4, млн руб.**
5. 0,3 млн. руб. - организация работы ГБУ ДО РД «Детско-юношеская автошкола» **(освоены).**
6. 0,3 млн. руб. - приобретение технических средств обучения, наглядных учебных методических материалов для образовательных организаций. осуществляющих обучение детей **(освоены).**
7. 0,3 млн. руб. – проведение соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Знатоки ПДД» **(освоены).**
8. 0,5 млн. руб. – совершенствование обучения детей основам ПДД привития им навыков безопасного поведения на дорогах (**освоены).**
9. 0,150 млн. руб. – проведение республиканского флешмоба в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП **(освоены).**

Минтрансу РД в 2021 году в рамках подпрограммы выделено 10,9 млн. руб.

Из них:

1. 0,0 млн. руб. на мероприятие «Приобретение комплекса «Лаборатория безопасности».

Заключен контракт № 730001 от 21.12.2021г. на сумму 10 млн. рублей с ООО «АМК» на Приобретение комплекса "Лаборатория Безопасности". **(освоены)**

1. 0,9 млн. руб. – на мероприятие «Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской компании в целях повышения ответственности и культуры поведения на дороге водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, подготовка тематических телепрограмм **(освоены)**.

Минздраву РД в 2021г. выделено из Республиканского бюджета Республики Дагестан 3,05 млн. рублей на реализацию 4 мероприятий, освоены средства по 3 мероприятиям на сумму 1,05 млн. руб.

Из них:

1. 0,3 млн. руб. - на мероприятие «Проведение совместных профилактических мероприятий УГИБДД МВД по РД использованием мобильной наркологической лаборатории для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состояния опьянения **(освоены).**
2. 0,3 млн. руб. – на мероприятие «Приобретение алкотестеров в наркологические кабинеты медицинских организаций **(освоены).**
3. 0,450 млн. руб. – на мероприятие «Тренинг по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров (о**своены).**

4. 2000,0 млн. руб. – на мероприятие «Приобретение химико-токсикологической лабораторию Республиканского наркологического диспансера, хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркологических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (**средства возвращены в бюджет РД**)

Министерству по делам молодежи Республики Дагестан на реализацию 2-х мероприятий выделено в 2021г. 1,1 млн. руб.

Из них:

1. 0,8 млн. руб. – на мероприятие «Проведение республиканского интернет-конкурса «Ребенок безопасности» с вручением победителям призов виде детских автокресел». В связи с проведением конкурсных процедур электронного аукциона было понижено ценовое предложение на сумму 0,**176 млн. руб. (освоено 0,624 млн. руб.).**
2. 0,3 тыс. руб. - на мероприятие «Проведение пропагандисткой акции «Берегите друг друга» **(освоены).**

Экономия бюджета составила 2,576 млн. руб.

**Министерство образования и науки Республики Дагестан:**

Министерство образования и науки Республики Дагестан являлось ответственным исполнителем подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы» (далее- подпрограмма). госпрограммы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Всего подпрограммой за 2021 г. предусмотрено 47 мероприятий, из которых 10 – подлежали финансированию (приложение № 1) и 37- не подлежали финансированию.

Объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета Республики Дагестан в 2021 г. составлял 2055,94 тыс. рублей:

денежных средств, выделенных в 2021г., предусмотрено за Минобрнауки РД - 945,94 тыс. руб. - на 6 мероприятий; за Минкомсвязью РД - 50,0 тыс. руб. - на 1 мероприятие; за Минздравом РД - 1 060,0 - на 3 мероприятия.

В соответствии с подпрограммой создана координационная группа межведомственного взаимодействия из представителей Минобрнауки РД, Минздрава РД, Минмолодежи РД, Минюста РД, Миннаца РД, Минкомсвязи РД, Минтруда РД, Минспорта РД, Минкультуры РД, МВД по РД (приказ Минобрнауки РД от 22 ноября 2019 г. № 2452-08/19).

Для координации деятельности субъектов системы профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений детей на территории республики созданы 54 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 1412 образовательных организациях республики (453 015 учащихся) работают 925 педагогов-психологов, 793 социальных педагога и 25 тыс. классных руководителей.

В целях повышения ответственности образовательных организаций за охват детей и подростков образованием Минобрнауки РД утверждено Положение об организации учета обучающихся, в соответствии с которым образовательными организациями дважды в год проводится учет детей микрорайона школы.

Психологами школ проводятся диагностика на выявление учащихся «группы риска», составляются карты учета с рекомендациями по работе с данной группой детей (количество несовершеннолетних, состоящих на учете инспекции по делам несовершеннолетних в 2021 г., составило 741 чел.)

Социальными педагогами школ осуществлен патронаж на дому с целью отслеживания семейного микроклимата.

С целью реализации комплекса мер, направленных на защиту прав несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений, с участием несовершеннолетних ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» разработаны индивидуальные комплексные программы для работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. Данные программы доведены до субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных образованиях.

Также в общеобразовательных организациях республики с целью профилактики безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних ежеквартально проводятся открытые уроки, классные часы, круглые столы, акции, родительские собрания, тематические спортивные мероприятия (охват – 352 642 чел.).

Кроме того, с целью уменьшения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в школах республики на постоянной основе проводятся индивидуальные профилактические мероприятия с несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития их творческих способностей в кружках, клубах по интересам.

Согласно ежеквартальным отчетам муниципальных органов управления образованием профилактическими мероприятиями охвачены 150 тыс. учащихся образовательных организаций.

В рамках реализации Подпрограммы в школах проводятся мероприятия по профилактике идеологии терроризма, социализации несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований. В 2021 данными году мероприятиями охвачено 1718 несовершеннолетних из семей пособников *НВФ*.

С целью реализации мероприятий, направленных на методическое и информационное обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в образовательных организациях созданы и функционируют более 500 кружков по культуре.

Все профилактические мероприятия в образовательных организациях проводятся с приглашением сотрудников органов, юстиции и т.д.

В республике продолжает работу единый общероссийский номер «телефона доверия» 8-800-2000-122, к которому подключены номера телефонов двух учреждений (Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Махачкала) и Республиканский центр социальной помощи семье и детям (г. Махачкала)). В 2021 году на детский телефон доверия поступило 4 857 обращений от детей и их родителей (лиц их замещающих).

Учреждениями социального обслуживания населения Республики Дагестан проводится работа по профилактике безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивается их временное проживание (содержание), оказывается содействие в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

Также учреждениями социального обслуживания населения совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства проводится работа по комплексному сопровождению, предоставлению социальных услуг детям, возвращенным из Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак и принимающим их семьям. Обеспечено персональное закрепление ответственного специалиста (психолог, специалист по работе с семьей, социальный педагог) для работы с указанной категорией детей и семей.

Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года на учете в учреждениях социального обслуживания населения в 25 муниципальных образованиях и городских округах находятся 242 детей, возвращенных с Ближнего Востока.

Кроме того, в центрах занятости населения создан ежеквартально обновляющийся специализированный банк вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на учете в подразделении по несовершеннолетних органов внутренних дел района (города).

Для формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства Министерством цифрового развития Республики Дагестан в 2021 г. организованы размещение и ротация в республиканском телеэфире социальных видеороликов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по темам «Отцовство - твой жизненный проект» и «Подростковая агрессия».

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), осуществляются мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивают их временное проживание (содержание), оказывается содействие в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежегодно специализированными учреждениями для несовершеннолетних проводятся реабилитации около 500 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, из которых возвращаются в родные семьи - 90%, передаются под опеку и попечительство -2%, направляются в образовательные учреждения для детей – сирот -5%.

В 2021 году специализированными учреждениям для несовершеннолетних принято на социальное обслуживание 1 236 человек, в том числе в стационарной и полустационарной формах обслуживания 506 человек несовершеннолетних, в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в жизненной ситуации, которым оказано более 900 тыс. социально-реабилитационных услуг. Также решены вопросы жизнеустройства, 316 из которых 306 детей возвращены в родные семьи, 1 ребенок передан на усыновление, 1 под опеку и попечительство, 7 детей направлены в образовательные организации для детей-сирот.

Для принятия дополнительных мер по социальной поддержке по несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и их трудовой занятости, а также профилактики детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних Минтрудом РД разработан (с учетом предложений администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан) План мероприятий по содействию во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Республике Дагестан на 2021-2023 годы.

В центрах занятости населения создан ежеквартально обновляющийся специализированный банк вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел района (города). В целях принятия мер по стимулированию работодателей в приеме на работу несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете в органах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних и подростков, в государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости населения» внесены изменения, предусматривающие предоставление субсидии предприятиям на возмещение части затрат работодателя на компенсацию расходов по оплате труда около 400 трудоустроенных несовершеннолетних граждан (Постановление Правительства Республики Дагестан от 31 августа 2020 г. №189) Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 сентября № 247 утвержден Порядок реализации данного мероприятия.

Немаловажную роль в профилактике правонарушений и преступлений занимает и привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по РД. По состоянию на 1 декабря 2021 г. на учете ФКУ УИИ состоят 14 несовершеннолетних осужденных, количество закрепленных за ними воспитателей - 12.

Так, к участию в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях 2021 г. по учетам ФКУ УИИ привлечено 46 несовершеннолетних, из них находящихся по домашним арестом - 14 несовершеннолетних.

В рамках летней кампании 2021 г. в Республике Дагестан на базе детского оздоровительного лагеря «Ореховая роща» Кайтагского района Минобрнауки РД совместно с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан организована профильная смена для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета (далее - смена).

Целью данной смены являлась профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, военно-патриотическое воспитание подростков, через создание организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания.

В течение 21 дня для 100 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет проводились мероприятия с привлечением именитых спортсменов и государственных деятелей, спортивные соревнования и мероприятия технической направленности с привлечением «Мобильного Кванториума» и «Лаборатории безопасности». Все проводимые мероприятия направлены на гражданское и патриотическое становление подростков, всестороннее развитие личности, создание условий для предотвращения воздействия негативной социальной среды на несовершеннолетних и приобщение подростков к азам военного дела.

В целях реализации социально-профилактических мер, направленных на устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, с 22 сентября по 3 октября 2021 г. в Республике Дагестан проведена Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток-2021» (далее - операция «Подросток»). В период проведения операции «Подросток-2021» инспекторами ПДН составлено 538 административных протокола, из них на родителей и иных законных представителей несовершеннолетних по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) составлено 399 протоколов, на несовершеннолетних - 138 протоколов (по ст. 6.1 КоАП РФ - 1; по ст. 6.24 КоАП РФ - 4; по ст. 7.27 КоАП-1; по ст. 14.1 КоАП РФ – 1; по ст. 14.16 КоАП РФ – 1; по ст. 19.15 КоАП РФ – 1; по ст. 20.1 КоАП РФ – 7; по ст. 20.6.1 КоАП РФ – 121; по ст. 20.21 КоАП РФ -1).

В ходе проведения операции выявлено и поставлено на учет 8 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности (МО МВД России «Кизилюртовский» - 2, Отделами МВД России по г.г. Дербент – 1, Буйнакск – 1, Магарамкентскому – 1, Кумторкалинскому – 1, Хасавюртовскомй – 1, ОП по Кировскому – 1).

В период проведения операции «Подсросток-2021» на профилактический учет в ПДН поставлено 102 несовершеннолетних, а также 48 родителей или иных законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.

С целью повышения информационного уровня родителей (законных представителей) в вопросах, связанных с проблемами асоциальных явлений среди детей и подростков: суицидального поведения, жестокого обращения с детьми, половой неприкосновенности и полового воспитания детей, в период с 13 по 18 декабря 2021 г. в образовательных организациях проведены Родительские уроки с привлечением представителей правоохранительных органов и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Родительские уроки). Охват Родительскими уроками составил 150 тыс. чел.

В период с 1 по 10 июня 2021 г. в целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей и принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, на территории республики организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Защита» (распоряжение МВД по Республике Дагестан от 13 мая 2021 г. № 1/2249). В проведении мероприятий было задействовано 637 сотрудников полиции, в том числе инспекторов по делам несовершеннолетних - 180, участковых уполномоченных полиции - 457, а также 96 представителей комиссий по делам несовершеннолетних г их прав, органов, осуществляющих управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости, по делам молодежи, учреждений уголовно-исполнительной системы.

С целью усиления информационно-просветительской работы среди учащихся и молодежи в образовательных организациях республики проведены массовые антинаркотические акции (далее - акции). В акциях с участием инспекторов ПДН, специалистов КДН и ЗП, участковых врачей, наркологов приняло участие 245 892 школьника из 842 общеобразовательных организаций. Акции поведены в 4 форматах:

- акция «Наркотики. Выход есть!» с охватом 90492  несовершеннолетних, из которых 575 детей из «группы риска», проводилась в формате интерактивного занятия и просмотра документального фильма «Наркотики. Выход есть!», с последующим обсуждением;

* акция «Твой выбор» с охватом 74 121 ребенка, из которых 475 детей из «группы риска» прошла в формате челленджа в жанре интернет-роликов;
* акция «Чистый район - без наркотиков» с охватом 67 138 несовершеннолетних, из которых 443 ребенка из «группы риска», проведена с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконного оборота психоактивных веществ, а также формированию здорового образа жизни;
* квест-игра «Вместе все преодолеем» - это поисковая интеллектуальная игра, проходившая на заранее определенном участке школы. В квест-игре приняли участие 32 137 несовершеннолетних, из которых 421 из «группы риска».

Для повышения профессионального уровня педагогов в 2021 г. по данной Подпрограмме для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций проведены курсы повышения квалификации:

- по ранней профилактике безнадзорности и социального сиротства (охват 30 чел.);

- психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС. Асоциальные проявления и их профилактика» (охват 400 чел.).

Кроме того, в рамках Подпрограммы Минобрнауки РД на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» проведены:

- с 26 апреля по 31 мая 2021 г. Республиканский смотр-конкурс среди образовательных учреждений республики на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних;

- с 17 мая по 18 июня 2021 г. Республиканский конкурс авторских программ и методических разработок заместителей директоров по воспитательной работе учреждений среднего профессионального образования Республики Дагестан по предупреждению девиантного поведения обучающихся.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан в рамках Подпрограммы проведены семинары для специалистов заинтересованных учреждений, ведомств, общественных организаций по формированию здорового образа жизни, предупреждению употребления психоактивных веществ детьми и подростками.

Совместно с общественными организациями «Дагестан против» и «Трезвая Россия» при поддержке УКОН МВД по РД в 2021 г. проведены десять информационных антинаркотических рейдов, в ходе которых проверено 30 торговых точек продаж и распространения психотропных веществ, никотиносодержащих не курительных смесей и насвая. На заборах, столбах и иных местах населенных пунктов республики закрашены более 60 рекламных объявлений о продаже наркотических средств, а также ссылок на телеграмм-каналы по распространению наркотиков в молодежной среде.

В 2021 г. в Республике Дагестан проведены 52 специализированные ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан, в том числе признанных находящимися в социально опасном положении. В результате проведенных ярмарок вакансий 195 подростков трудоустроено, а также 119 несовершеннолетним гражданам оказана услуга по профориентации. В ходе ярмарок ребята получили информационные материалы: буклеты о востребованных на рынке труда рабочих специальностях, памятки «О временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до свободное от учебы время», брошюры, рассказывающие в доступной форме о направлениях деятельности службы занятости.

**Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан:**

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан в целях подготовки отчета о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» направляем Вам информацию о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» мероприятий за 2021 год.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета РД (в редакции постановления Правительства РД от 09.11.2021 года №302) составляет 27 353,7 тыс. рублей, в том числе финансирование подпрограммы в 2021 году – 10784,3 тыс. рублей, то есть увеличены бюджетные назначения на 2 480,0 тыс. рублей от предусмотренной ранее суммой в объеме 8 304,3 тыс. рублей.

Министерством финансов Республики Дагестан на выполнение мероприятий подпрограммы Республики Дагестан «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» фактически в 2021 году выделено 10 784,3 тыс. рублей, из них по соисполнителям подпрограммы:

- 5 155,0 тыс. рублей - Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан (в том числе 2 480,0 тыс. рублей, где соисполнителем являлся Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан);

- 1 400,0 тыс. рублей -Министерство информации и печати Республики Дагестан;

- 989,3 тыс. рублей - Министерство образования и науки Республики Дагестан;

- 850,0 тыс. рублей - Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;

- 1 490,0 тыс. рублей - Министерство культуры Республики Дагестан;

- 900,0 тыс. рублей - Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На основании отчета о ходе реализации подпрограммы за 2021 год, участниками подпрограммы (Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан; Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство по делам молодежи Республики Дагестан; Министерство культуры Республики Дагестан; Министерство культуры Республики Дагестан; Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан; ) в 2021 году освоены финансовые средства на выполнение мероприятий в объеме 8 945,8 тыс. рублей (82,9%), что на 1 838,5 тыс. рублей меньше чем фактически в 2021 году выделено Министерством финансов Республики Дагестан на выполнение мероприятий Подпрограммы (10 784,3 тыс. рублей), в том числе по соисполнителям Подпрограммы:

- 5 005,9 тыс. рублей - Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан (в том числе 2 480,0 тыс. рублей, где соисполнителем являлся Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан), не освоенные остатки бюджетных средств в сумме 149,1 тыс. рублей, как экономия по результатам конкурсных процедур возвращены на единый счет республиканского бюджета РД;

- 1 082,0 тыс. рублей -Министерство информации и печати Республики Дагестан, не освоенный остаток бюджетных средств в сумме 318,0 тыс. рублей сложился за счет экономии по результатам конкурсных процедур и возвращен на единый счет республиканского бюджета РД;

- 989,3 тыс. рублей - Министерство образования и науки Республики Дагестан, освоено 100%;

- 813,5 тыс. рублей - Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, не освоенный остаток бюджетных средств в сумме 36,5 тыс. рублей сложился за счет экономии по результатам конкурсных процедур и возвращен на единый счет республиканского бюджета РД;

- 920,0 тыс. рублей - Министерство культуры Республики Дагестан, не освоенный остаток бюджетных средств в сумме 570,0 тыс. рублей сложился за счет экономии по результатам конкурсных процедур и возвращен на единый счет республиканского бюджета РД;

- 135,1 тыс. рублей - Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, не освоенный остаток бюджетных средств в сумме 764,9 тыс. рублей возвращен на единый счет республиканского бюджета РД.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам (приложение №1 подпрограммы) достигнуто (перевыполнено) по 10 показателям из 12 установленных, то есть по 2 показателям (индикаторам) значение не исполнено, в том числе:

- количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации по программе изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, для дальнейшего применения знаний в работе с молодежью должно было составлять 60 человек, фактически не прошли курсы ни один из работников культуры;

- охват иностранных студентов, привлеченных к профилактическим мероприятиям установлен в количестве 1000 человек, фактическое исполнение составило 580 человек или 58% от установленного подпрограммой.

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика и противодействие проявления экстремизма в Республике Дагестан» включает в себя 68 подпункта мероприятий (в 2021 году предусмотрена реализация 57 пунктов).

Проведенный анализ отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы Республики Дагестан «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» показывает, что не все целевые индикаторы мероприятий выполнены, в частности:

- пункт 40 «Осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной на традиционных российских духовно-нравственных ценностях», количество охваченной молодежи должно было составлять 1000 человек, фактически мероприятие с охватом присутствующих людей не осуществлено. (ответственный исполнитель - Министерство по делам молодежи РД);

- пункт 41 «Организация досуга молодежи, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан», количество охваченной молодежи должно было составлять 1000 человек, фактически мероприятие с охватом присутствующих людей не осуществлено. (ответственный исполнитель - Министерство по делам молодежи РД);

- пункт 42 «Привлечение координационных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к деятельности по патриотическому воспитанию молодежи и формированию общероссийской гражданской идентичности у молодежи», предусматривалось проведение 15 мероприятий, фактически не проводилось (ответственный исполнитель - Министерство по делам молодежи РД);

- пункт 43 «Обеспечение взаимодействия с молодежными субкультурами, в том числе с организациями спортивных болельщиков, в рамках духовно-нравственного воспитания и профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде», количество охваченной молодежи должно было составлять 300 человек, фактически мероприятие с охватом присутствующих людей не осуществлено. (ответственный исполнитель - Министерство по делам молодежи РД);

- пункт 62 «Привлечение членов общественных советов при органах исполнительной власти к работе по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи», количество охваченных муниципальных образований планировалось осуществить 52 единиц, фактически охвачено 26, неисполнение 26 единиц. (ответственный исполнитель – Минобрнауки РД);

- пункт 66 «Подготовка с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин материалов, разъясняющих суть противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций; размещение информационных материалов в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", количество материалов, размещенных в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должно было составлять 20 единиц, фактически размещено материалов в количестве 18 единиц, неисполнение 2 единицы. (ответственный исполнитель - Министерство информации и печати РД).

Как видно из вышеперечисленного, значения целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой на 2021 год не достигнуты по 6 мероприятиям (в том числе 5 мероприятий без финансовых затрат). По 32 пунктам мероприятий значения целевых индикаторов перевыполнены, а по остальным 19 пунктам выполнены в соответствии с утвержденными показателями и индикаторами мероприятий подпрограммы.

Следует отметить, что по 3 оказанным услугам у приемочной комиссии Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан имеются претензии по выполненным обязательствам исполнителями услуг, в том числе:

- ИП Киков Т.М., по разработке и изданию методических рекомендаций для институтов гражданского общества в сфере профилактики экстремизма по государственному контракту от 1 июня 2021 года №34. Обязательства Исполнителя по государственному контракту выполнены с нарушением сроков оказания услуг по Контракту, в частности: срок выполнения обязательств по государственному контракту: в течение 60 рабочих дней со дня заключения контракта (до 26 августа 2021 г.), срок выполнения обязательств Исполнителем - 14 сентября 2021 г., просрочка Исполнителем выполнения обязательств по сроку оказания услуг по государственному контракту составила 19 календарных дней. В соответствии с пунктом 5.5 государственного контракта, Исполнителю с 27 августа 2021 года начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Размер пени за просрочку составляет 320,63 рублей;

- АНО «Информационно-аналитический центр «Фикр», оказание услуг по проведению в духовных образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы по государственному контракту от 18 июня 2021 года №33. Приемочной комиссией проведена экспертиза, по результатам которой комиссия пришла к выводу о том, что результаты исполнения вышеуказанного контракта, по качеству и объемам оказанных услуг, соответствуют условиям контракта за исключением того, что согласно требованиям Государственного контракта исполнитель должен был обеспечить информационное сопровождение всех мероприятий в сети Интернет и в республиканских СМИ путем предоставления им пресс-релизов и пост-релизов (1 пресс-релизов и не менее 3 пост-релизов). В предоставленных Исполнителем отчетных материалах отсутствуют пост-релизы (предоставлена информация, размещенная в сети Интернет 11 октября 2021 года о прохождении занятий с 20 сентября по 20 октября 2021 года).

Согласно п. 6.3 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 4 тыс. рублей. Согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить участников занятий сформированным «комплектом участника» (не менее 700 штук). Фактически обеспечено участников занятий сформированным «комплектом участника» 679 штук. Стоимость обязательств по обеспечению 21 участников занятий сформированным «комплектом участника» (согласно расчету цены контракта) составляет 2688 (Две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. Заключением приемочной комиссии установлено, что в соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 Государственного контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскать с Исполнителя штраф в размере 4,0 тыс. рублей;

- РОО «Поисковый отряд «Кавказ», оказало услуги по вовлечению молодежи в деятельность поисковых отрядов в местах боев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в целях пропаганды социально значимых ценностей, создания условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога и формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма по государственному контракту от 14 июля 2021 года №042. Приемочной комиссией проведена экспертиза, по результатам которой комиссия пришла к выводу о том, что результаты исполнения вышеуказанного контракта, по качеству и объемам оказанных услуг, соответствуют условиям контракта за исключением нижеприведенных фактов:

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить публичное интервью с участниками поисковых отрядов. Однако интервью с участниками не было обеспечено.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить проведение итоговой пресс-конференции на площадке республиканских средств массовой информации с приглашением представителей Заказчика. Однако итоговая пресс-конференция не проведена.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить организацию видеосъемок работы поисковых отрядов в целях создания документального фильма (7-10 минут) для последующего показа на региональных телеканалах Республики Дагестан и в сети Интернет. Однако Исполнителем показ документального фильма на региональных телеканалах Республики Дагестан и в сети Интернет не обеспечен.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить размещение информации о проведении мероприятия па сайте Заказчика. Однако размещение указанной информации Исполнителем не обеспечено.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить размещение информации о проведении мероприятия у 8 (восьми) блогеров с подпиской не менее 5000 подписчиков. Однако размещение указанной информации Исполнителем не обеспечено.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить размещение 75 (семидесяти пяти) публикаций мероприятий в средствах массовой информации Республики Дагестан. Однако размещение указанной информации в требуемом количестве Исполнителем не обеспечено.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен был обеспечить следующее в снаряжении поисковика футболки с персонализацией. Однако футболки, входящие в снаряжение поисковика, были без персонализации.

- согласно требованиям Государственного контракта качество услуг по организации питания должно соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических документов, установленным: Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 2 января 2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 2.3/2.4.3590-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Однако качество услуг по организации питания не соответствовало требованиям вышеуказанных нормативно-правовых и технических документов.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен организовать проживание и питание для участников поисковых отрядов 25 участников на 10 дней. Однако, исполнение данного требования не подтверждается.

Согласно расчету цены контракта расходы па проживание и питание 25 участников на 10 дней - 86037 рублей.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен обеспечить 8 штук палаток. Однако, исполнение данного требования не подтверждается. Согласно расчету цены контракта расходы на палатки 39329,5 рублей.

- согласно требованиям Государственного контракта Исполнитель должен организовать культурно-досуговые мероприятия. Однако, исполнение данного требования не подтверждается. Согласно расчету цены контракта расходы на организацию культурно-досуговых мероприятий 11781 рублей.

Согласно и. 6.3 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части I статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 20 тыс. рублей (в части обеспечения футболок с персонализацией, в части организации проживания и питания для участников поисковых отрядов, в части обеспечения палаток и в части организации культурно-досуговых мероприятий).

Согласно n. 6.5 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке 1 тыс. рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей:

- в части обеспечения публичного интервью с участниками поисковых отрядов;

- в части обеспечения проведение итоговой пресс-конференции на площадке республиканских средств массовой информации с приглашением представителей Заказчика;

- в части поката документального фильма па региональных телеканалах Республики Дагестан;

- в части обеспечения размещение информации о проведении мероприятия на сайте Заказчика;

- в части размещения информации о проведении мероприятия у 8 (восьми) блогеров с подпиской не менее 5000 подписчиков;

- в части обеспечения размещения 75 (семидесяти пяти) публикаций мероприятий в средствах массовой информации Республики Дагестан;

- в части соответствия качества услуг по организации питания требованиям вышеуказанных нормативно-правовых и технических документов.

Заключением приемочной комиссии установлено, что в соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 Государственного контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскать с Исполнителя штраф в размере 7,0 тыс. рублей;

- в соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 Государственного контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 тыс. рублей.

Стоимость оказанных услуг по государственному контракту составляет 450474,5 рублей.

По данным бухгалтерии Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, предусмотренные штрафы и пени за ненадлежащее выполнение своих обязательств оплачены в полном объеме.

Из предусмотренных на 2021 год средств в объеме 5 155,0 тыс. рублей на реализацию подпрограммных мероприятий Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, освоены денежные средства в сумме 5 005,9 тыс. рублей.

Из предусмотренных на 2021 год средств в объеме 989,3 тыс. рублей на реализацию подпрограммных мероприятий Министерством образования и науки Республики Дагестан согласно соглашениям на субсидирование перечислены подведомственным учреждениям.

Поступившие бюджетные средства на реализацию подпрограммных мероприятий Министерством по делам молодежи Республики Дагестан в сумме 813,5 тыс. рублей перечислены следующим поставщикам услуг:

Из предусмотренных на 2021 год средств в объеме 1400,0 тыс. рублей на реализацию подпрограммных мероприятий Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, освоены и перечислены поставщикам услуг денежные средства в сумме 1082,0 тыс. рублей:

Из предусмотренных на 2021 год средств в объеме 1490,0 тыс. рублей на реализацию подпрограммных мероприятий Министерством культуры Республики Дагестан, освоены и перечислены поставщикам услуг денежные средства в сумме 920,0 тыс. рублей.

Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан в рамках исполнения подпрограммных мероприятий в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма было определено проведение мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с общественным советом при Минспорте РД, направленных на профилактику противоправного поведения среди спортсменов и болельщиков и повышение роли спортивных организаций в этой работе объемом финансирования в сумме 900,0 тыс. рублей. Вместе с тем, согласно письму Минспорта РД от 10.03.2022 года №16-16-03-1/583/22 расход денежных средств составил в сумме 135,1 тыс. рублей

Согласно представленной информации Минспортом РД в соответствии с установленными значениями (33, пункт 64 приложения №2) показателей приложения №3 «Показатели и индикаторы мероприятий» к подпрограмме «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» совместно с общественными объединениями, в том числе с общественным советом при Минспорте РД, направленных на профилактику противоправного поведения среди спортсменов и болельщиков и повышение роли спортивных организаций были проведены 33 мероприятия в ходе которых осуществлены выездные мероприятия в города Самара, Саратов, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Владивосток, Краснодар, Ставрополь, Омск, Ижевск, Москва, Оренбург, Нижний Новгород, Биробиджан, Магадан, Астрахань, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Пятигорск, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Пермский и Хабаровский Край, Башкирия, Татарстан, Еврейский автономный округ, Республика Крым, Алтайский край, Оренбургская область, Орловская Область. В мероприятиях были задействованы именитые спортсмены 25 человек, количество регионов составило 33 города, общее количество охваченных людей 3400 человек.

В нарушение пункта 64 приложения №2 «Перечень мероприятий» к подпрограмме «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан», Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан остались неосвоенными бюджетные средства в объеме 764,9 тыс. рублей, которые возвращены в республиканский бюджет.

**Республиканская межведомственная комиссия**

**по профилактике правонарушений**

**при Правительстве**

**Республики Дагестан**