**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИВ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»**

**В 2020 ГОДУ**

Министерство юстиции Республики Дагестан является ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659 (далее – госпрограмма).

В 2020 году в рамках реализации госпрограммы реализовались 5 подпрограмм:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан);

- Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах (ответственный исполнитель – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан);

- Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы (ответственный исполнитель – Министерство образования и науки Республики Дагестан);

- Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2021 годы) (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан);

- Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан (ответственный исполнитель – Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан).

Планируемые объемы финансирования, предусмотренные в госпрограмме на 2020 год, составляли 45412,2 тыс. руб.

Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2019 г. № 118 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию госпрограммы было предусмотрено выделение 44716,2 тыс. руб.

В рамках реализации госпрограммы в 2020 году было профинансировано 44716,2 тыс. руб., из которых освоено 37856,72 тыс. руб.

В 2020 году исполнителями госпрограммы реализованы практически все мероприятия, за исключением 6 мероприятий, которые не удалось реализовать по следующим причинам:

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и распространение новой коронавирусной инфекции;

- отказ лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, от реабилитации и ресоциализации.

В 2020 году в госпрограмму были внесены изменения постановлениями Правительства Республики Дагестан от 27 января 2020 г. № 8 и от 13 ноября 2020 г. № 248.

Приложение № 1

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица изм-я | Значение целевого индикатора |
| утверждено в государственной программе | Достигнуто | отклонение (в процентах) |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» |
| Всего зарегистрировано преступлений, в том числе: | Кол-во зарег-ых прест-ий(КЗП) |  |  |  |
| убийства | КЗП | 75 | 55 | +26 |
| Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | КЗП | 60 | 87 | -45 |
| разбои | КЗП | 40 | 17 | +58 |
| грабежи | КЗП | 90 | 57 | +37 |
| кража | КЗП | 1750 | 1372 | +22 |
| преступления с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств | КЗП | 130 | 111 | +15 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движенияв 2015-2020 годах» |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 612  | 316 | +48 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 49  | 17 | +65 |
| Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) | - | 20,17  | 10.16 | +50 |
| Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) | - | 9,13  | 3,83 | +58 |
| Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) | - | 21,17  | 13,8 | +35 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2019-2021 годы |
| Доля беспризорных и безнадзорных детей, включенных в региональный электронный банк данных (учет данных о детях, находящихся в социально опасном положении) | процент  | 80  | 0 | - 100 |
| Сокращение числа социальных сирот | процент  | 3  | 6,4 | +113 |
| Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении | процент  | 3  | 10 | +233 |
| Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек  | 25  | 284 | +1036 |
| Повышение уровня профессионального мастерства специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек  | 100  | 3 | -97 |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | проценты  | 60  | 60 | 0 |
| Доля несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований, охваченных мероприятиями по профилактике идеологии терроризма | проценты  | 100  | 100 | 0 |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении | проценты  | 60  | 40 | -33 |
| Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | единица  | 4  | 5 | +25 |
| Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории Республики Дагестан | процент  | 60  | 59,4 | -1 |
| Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан(2020-2021 годы)» |
| Увеличение количества юридических консультационных пунктов в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан | количество консультационных пунктов | 27  | 25 | -7 |
| Обеспеченность библиотек Республики Дагестан юридической литературой | процент охвата | 1  | 1 | 0 |
| Увеличение количества лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры населения Республики Дагестан | количество участвующих лиц | 500  | 1500 | +200 |
| Подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» |
| Количество материалов антиэкстремистской направленности, размещенных в республиканских средствах массовой информации | ед.  | 30  | 30 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий в духовно-образовательных учреждениях | ед.  | 10  | 12 | +20 |
| Количество реализованных религиозными и общественными организациями проектов и программ по противодействию экстремизму | ед.  | 3  | 1 | -66 |
| Количество изданной полиграфической продукции (книги, брошюры, буклеты, методические пособия) | ед.  | 5  | 5 | 0 |
| Количество социологических исследований по вопросам противодействия идеологии терроризма | ед.  | 3  | 3 | 0 |
| Количество просветительских встреч, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | ед.  | 30  | 30 | 0 |
| Количество спортивных мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения среди спортсменов и болельщиков, и повышение роли спортивных организаций в этой работе | ед.  | 44  | 44 | 0 |
| Количество трудоустроенных в сфере профессиональной деятельности выпускников духовных образовательных учреждений | чел.  | 2  | 0 | -100 |
| Количество проведенных семинаров-совещаний по вопросам профилактики экстремизма | ед.  | 4  | 4 | 0 |
| Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации по программе изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, для дальнейшего применения знаний в работе с молодежью | чел.  | 50  | 50 | 0 |
| Охват несовершеннолетних группы риска (находящихся на различных видах профилактического учета) профилактическими мероприятиями по противодействию проявлениям экстремизма | чел.  | 15  | 15 | 0 |
| Охват иностранных студентов, привлеченных к профилактическим мероприятиям | чел.  | 1000  | 1000 | 0 |
| Количество детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | чел.  | 6000  | 6000 | 0 |
| Итого | +1692 |

Приложение № 2

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

ЗА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в государственной программе на год | Предусмотрено в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период | Освоено выделенных финансовых средств, всего |
| всего | в том числе за счет: | всего | в том числе за счет: | всего | в том числе за счет: |
| федерального бюджета | республиканского бюджета РД | местного бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета РД | местного бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета Республики Дагестан | местного бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 45412,2 | 0 | 45412,2 | 0 | 0 | 44716,2 | 44716,2 | 0 | 44716,2 | 0 | 0 | 37856,72 | 0 | 37856,72 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 8250 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8040,7 | 8040,7 | 0 | 8040,7 | 0 | 0 | 7182,9 | 0 | 7182,9 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 21265 | 0 | 21265 | 0 | 0 | 21265 | 21265 | 0 | 21265 | 0 | 0 | 20112,9 | 0 | 20112,9 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы» | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 5955,94 | 0 | 5955,94 | 0 | 0 | 5955,94 | 5955,94 | 0 | 5955,94 | 0 | 0 | 3955,94 | 0 | 3955,94 | 0 | 0 |
| 5.  | Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2021 годы)» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1219,5 | 1219,5 | 0 | 1219,5 | 0 | 0 | 693,25 | 0 | 693,25 | 0 | 0 |
| 6. | Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан | Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан | 8691,3 | 0 | 8691,3 | 0 | 0 | 8235,08 | 8235,08 |  | 8235,08 | 0 | 0 | 5871,73 | 0 | 5871,73 | 0 | 0 |