**ДОКЛАД**

**о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

**в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»**

**за 2018 год**

Министерство юстиции Республики Дагестан является ответственным исполнителем государственной Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659 (далее – госпрограмма).

В 2018 году в рамках реализации госпрограммы реализовывались 2 подпрограммы:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1) (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан);

- Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах (далее – подпрограмма 2) (ответственный исполнитель – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан).

Планируемые объемы финансирования, **заложенные в госпрограмме на 2018 год, составляли 128450 тыс. руб., из которых:**

- на подпрограмму 1 – 7750 тыс. руб.;

- на подпрограмму 2 – 120700 тыс. руб.

**Законом Республики Дагестан от 26 декабря 2017 г. № 100** «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию госпрограммы **предусмотрено выделение 13015 тыс. руб.**, из них:

- на подпрограмму 1 – 7750 тыс. руб.;

- на подпрограмму 2 – 5265 тыс. руб.

В рамках реализации госпрограммы в 2018 году было профинансировано 13015 тыс. руб.

Освоено 11589,02 тыс. руб., из которых:

- 6324,02 тыс. руб. в рамках подпрограммы 1;

- 5265 тыс. руб. в рамках подпрограммы 2.

В рамках реализации подпрограммы 1 была проделана следующая работа:

**По пункту 1**. «Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков» (исполнители – Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан) **предусмотрено 500 тыс. руб., выделено 500 тыс. руб., освоено 500 тыс. руб.**

Министерством образования и науки Республики Дагестан в 2018 году было проведено 6 соревнований «Старты надежд» среди подростков, привлечено более 4000 участников.

**По пункту 3.** «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 600 тыс. руб.**

Конкурс проведен 23 марта 2018 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

**По пункту 5.** «Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером» исполнители – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 1000 тыс. руб.; выделено 1000 тыс. руб.; освоено 949,4 тыс. руб.**

В целях реализации мероприятия приобретены МФУ Brother MFC-2700DNR (20 штук) и моноблоки IRU Office S1920 19.5” HD в комплекте с беспроводной клавиатурой и мышью 230М «Оклик» (20 штук) на общую сумму **949 424 руб.**

Проект распоряжения Правительства Республики Дагестан о передаче в собственность муниципальных образований Республики Дагестан объектов движимого имущества в рамках реализации мероприятия (оргтехника для штабов народных дружин), согласованный с заинтересованными министерствами и ведомствами, в том числе с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан внесен на рассмотрение в Правительство Республики Дагестан (письмо от 14 января 2019 г. № ЕТ-10/38).

**По пункту 7.** «Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения» (исполнители – Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 200 тыс. руб., выделено 200 тыс. руб., освоено 200 тыс. руб.**

В ноябре 2018 года подготовлены и распространены в муниципальных образованиях Республики Дагестан 15 тыс. листовок, 15 тыс. буклетов, три вида социальных роликов на тему «Будьте бдительны!».

**По пункту 10.** «Приобретение и установка специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений» (исполнители – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 230 тыс. руб., выделено 230 тыс. руб., освоено 0 руб.**

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан по запросу Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан представило технические характеристики по техническим средствам для возможности проведения электронной процедуры закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Однако стоимость технических средств с учетом установленных Министерством внутренних дел по Республике Дагестан характеристик не соответствовала условиям мероприятий, поскольку превышала размер утвержденных бюджетных ассигнований.

В связи с чем средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, были возвращены в республиканский бюджет Республики Дагестан.

Министерством юстиции Республики Дагестан был разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменения в подпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» **в целях уточнения параметров закупаемых средств видеофиксации.**

Проект принят Правительством Республики Дагестан 28 декабря 2018 г. за № 202.

**По пункту 11.** «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 600 тыс. руб.**

Конкурс проведен 25 мая 2018 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

**По пункту 15.** «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 600 тыс. руб.**

Конкурс проведен 22 июня 2018 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

**По пункту 16**. «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 200 тыс. руб.; выделено 200 тыс. руб.; освоено 198,4 тыс. руб.**

На территории г. Махачкалы с 18 октября по 18 ноября 2018 года было размещено 8 баннеров на темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья».

**По пункту 17** «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 300 тыс. руб.; выделено 300 тыс. руб.; освоено 300 тыс. руб.**

Конкурс проведен 20 октября 2018 года с участием представителей Министерства юстиции Республики Дагестан и Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

**По пункту 18.** «Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» (исполнители – Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 520 тыс. руб., выделено 520 тыс. руб., освоено 520 тыс. руб.**

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан было заключено соглашение с ГБУ РД «РГВК «Дагестан», в рамках которого было подготовлено 20 телепрограмм «Дежурная часть». Общее число выходов в эфир с учетом повторов – 40 выходов.

**По пункту 19.** «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) **предусмотрено 3000 тыс. руб.; выделено 3000 тыс. руб.; освоено 1856,22 тыс. руб. Оставшиеся средства в размере 1143,78 тыс.руб. возвращены в республиканский бюджет.**

В 2018 году Министерством юстиции Республики Дагестан было оплачено 48 заявок на общую сумму 1856,22 тыс. руб. Всего выкуплено огнестрельного оружия – 47 единиц; боеприпасов – 16595 единиц; взрывчатых веществ – 25850 грамм.

**В рамках реализации подпрограммы 2 проделана следующая работа:**

**По пункту 1.1 Приложения № 2 к подпрограмме 2** Министерством образования и науки Республики Дагестан было приобретено 24 компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» для обучения детей правилам дорожного движения в общеобразовательных организациях Республики Дагестан.

Данные переносные городки были распределены в следующие образовательные организации: МБОУ «СОШ № 40» г. Махачкала; МБОУ «Лицей № 56» г. Махачкала; МБОУ «Многопрофильный лицей № 9» г. Махачкала; МБОУ «СОШ № 30» г. Махачкала; МБОУ «Гимназия № 1» г. Махачкала; МБОУ «СОШ № 14» г. Махачкала; МБОУ «СОШ № 25» г. Махачкала; МБОУ «СОШ № 27» г. Махачкала; МБОУ «СОШ № 58» г. Махачкала; ГБОУ РД «РЦО» г. Каспийск; МБОУ «СОШ № 6» г. Каспийск; МБОУ «СОШ №9» г. Каспийск; МКОУ «СОШ №7» г. Кизилюрт; МКОУ «СОШ № 2» г. Хасавюрт; МКОУ «СОШ № 10» г. Избербаш; МКОУ «Бугленская СОШ имени Ш.И. Шихсаидова», Буйнакский район, с. Буглен; МКОУ «Дылымский многопрофильный лицей им. И. Гаджиева», Казбековский район, с. Дылым; МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова», Кизлярский район, с. Краснооктябрьск; МКОУ «СОШ №9» г. Кизляр; МКОУ «СОШ №1 им. М-Г. Зульпукарова» г. Южносухокумск; МБОУ «Гимназия Культуры мира №18» г. Дербент; МБОУ «СОШ № 19» г. Дербент; МБОУ «СОШ № 15» г. Дербент; МБОУ «СОШ № 3» г. Дагестанские Огни.

**Остальные мероприятия подпрограммы 2 не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.**

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) госпрограммы за 2018 год приведены в приложении № 1. Оценка эффективности госпрограммы показывает, что реализация госпрограммы эффективна.

В целях дополнительного повышения эффективности предлагаем обеспечить полное финансирование подпрограммы 2 в объемах, предусмотренных госпрограммой.

Среди факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы можно выделить недостаточное финансирование подпрограммы 2.

В связи с особенностью госпрограммы ее реализация не оказывает влияния на различные сферы экономики

В 2018 году в госпрограмму были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 января 2018 г. № 8 «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», в части продления срока действия подпрограммы 1 до 2020 года;

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июля 2018 г. № 106 «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в части определения ответственным исполнителем подпрограммы 2 Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан;

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 августа 2018 г. № 107 «О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в части изменения объемов финансирования отдельных мероприятий подпрограммы 1 с целью поддержки добровольных народных дружин в Республике Дагестан;

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2018 г. № 202 «О внесении изменения в приложение к подпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в части уточнения наименования мероприятия, предусмотренного пунктом 10 перечня мероприятий подпрограммы 1.

Приложение № 1

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| утверждено в государственной программе | достигнуто | отклонение (в процентах) | оценка в баллах |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | | | | | |
| Всего зарегистрировано преступлений, в том числе: | Кол-во зарегистр. преступлений (КЗП) | 12203 | 14809 | + 21 % | - 21 |
| тяжких и особо тяжких | КЗП | 2734 | 3623 | + 34 % | - 34 |
| в общественных местах и на улицах | КЗП | 1885 | 1743 | - 8 % | + 8 |
| экономической направленности | КЗП | 1889 | 2117 | + 12 % | - 12 |
| По видам преступлений: |  |  |  |  |  |
| террористические акты | КЗП | - | 1 | + 100 % | - 100 |
| посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов | КЗП | 40 | 20 | - 50 % | + 50 |
| убийства | КЗП | 80 | 83 | + 4 % | - 4 |
| причинение тяжкого вреда здоровью | КЗП | 75 | 79 | + 5 % | - 5 |
| разбои | КЗП | 50 | 46 | - 8 % | + 8 |
| грабежи | КЗП | 100 | 126 | + 26 % | - 26 |
| кражи | КЗП | 1900 | 1999 | + 5 % | - 5 |
| преступления с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств | КЗП | 150 | 133 | - 11 % | + 11 |
| незаконный оборот наркотиков | КЗП | 2000 | 2379 | + 19 % | - 19 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  в 2015-2020 годах» | | | | | |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 587 | 356 | - 61 % | + 61 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 47 | 30 | - 36 % | + 36 |
| Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) |  | 19,47 | 11,62 | - 60 % | + 60 |
| Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) |  | 9,32 | 4,79 | - 51 % | + 51 |
| Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) |  | 21,14 | 12,3 | - 58 % | + 58 |
| **Итоговая сводная оценка** |  |  |  |  | **+117** |

Приложение № 2

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 2018 ГОД

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в государственной программе на год | | | | | Предусмотрено в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период | | | | | Освоено выделенных финансовых средств, всего | | | | |
| всего | в том числе за счет: | | | | всего | в том числе за счет: | | | | всего | в том числе за счет: | | | |
| федерального бюджета | республиканского бюджета РД | местного бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета РД | местного бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета Республики Дагестан | местного бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 128450 | 56750 | 71700 | 0 | 0 | 13015 | 13015 | 0 | 13015 | 0 | 0 | 11589,02 | 0 | 11589,02 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 6324,02 | 0 | 6324,02 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 120700 | 56750 | 63950 | 0 | 0 | 5265 | 5265 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 5265 | 0 | 0 |

Приложение № 3

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации государственной программы | | | Последний год (целевое значение) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | | | | | |
| Всего зарегистрировано преступлений, в том числе: | Кол-во зарегистр. преступлений (КЗП) | 15130 | 15810 | 14608 | 14809 |
| тяжких и особо тяжких | КЗП | 4270 | 4130 | 3421 | 3623 |
| в общественных местах и на улицах | КЗП | 1945 | 1986 | 1694 | 1743 |
| экономической направленности | КЗП | 2074 | 2179 | 2226 | 2117 |
| По видам преступлений: |  |  |  |  |  |
| террористические акты | КЗП | - | - |  | 1 |
| посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов | КЗП | 73 | 69 | 30 | 20 |
| убийства | КЗП | 111 | 104 | 71 | 83 |
| причинение тяжкого вреда здоровью | КЗП | 113 | 89 | 110 | 79 |
| разбои | КЗП | 87 | 61 | 49 | 46 |
| грабежи | КЗП | 148 | 140 | 157 | 126 |
| кражи | КЗП | 2280 | 2349 | 1994 | 1999 |
| преступления с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств | КЗП | 227 | 211 | 131 | 133 |
| незаконный оборот наркотиков | КЗП | 3092 | 2527 | 2168 | 2379 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  в 2015-2020 годах» | | | | | |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 496 | 421 | 434 | 356 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 33 | 30 | 33 | 30 |
| Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) |  | 16,45 | 13,84 | 14,17 | 11,62 |
| Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) |  | 7,26 | 5,89 | 5,84 | 4,79 |
| Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) |  | 16,1 | 15,4 | 13,3 | 12,3 |

Приложение № 4

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе федеральный бюджет, бюджет Республики Дагестан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия), единица измерения | Значение индикатора | | |
| 2018 год | | процент выполнения |
| план | факт |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | республиканский бюджет РД | 7750 | 7750 | 100 % | 6324,02 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего | 7750 | 7750 | 100 % | 6324,02 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков | республиканский бюджет РД | 500 | 500 | 100 % | 500 | Проведение спортивных соревнований «Старты надежд» (количество соревнований) | 5 | 6 | 120 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 500 | 500 | 100 % | 500 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» | республиканский бюджет РД | 600 | 600 | 100 % | 600 | Проведение конкурса и награждение призеров конкурса (количество награжденных призеров) | 3 | 3 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 600 | 100 % | 600 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером | республиканский бюджет РД | 1000 | 1000 | 1000 % | 949,4 | Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан (количество оснащенных штабов) | 20 | 20 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1000 | 1000 | 100 % | 949,4 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения | республиканский бюджет РД | 200 | 200 | 100 % | 200 | Размещение социальной рекламы и изготовление буклетов (количество рекламных объявлений и буклетов) | 10000 | 30003 | 300 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 200 | 200 | 100 % | 200 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Приобретение и установка специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений | республиканский бюджет РД | 230 | 230 | 100 % | 0 | Приобретение электронных средств видеофиксации (количество средств) | 5 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 230 | 230 | 0 % | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» | республиканский бюджет РД | 600 | 600 | 100 % | 600 | Проведение конкурса и награждение призеров конкурса (количество награжденных призеров) | 3 | 3 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 600 | 100 % | 600 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» | республиканский бюджет РД | 600 | 600 | 100 % | 600 | Проведение конкурса и награждение призеров конкурса (количество награжденных призеров) | 3 | 3 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 600 | 100 % | 600 |
| 1.8 | Мероприятие 8. Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам - нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» с использованием наружной рекламы | республиканский бюджет РД | 200 | 200 | 100 % | 198,4 | Изготовление баннеров (количество баннеров) | 8 | 8 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 200 | 200 | 100 % | 198,4 |
| 1.9 | Мероприятие 9. Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» | республиканский бюджет РД | 300 | 300 | 100 % | 300 | Организация конкурса и награждение призеров (количество награжденных призеров) | 3 | 3 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 300 | 300 | 100 % | 300 |
| 1.10 | Мероприятие 10. Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» | республиканский бюджет РД | 520 | 520 | 100 % | 520 | Выходы телепрограммы «Дежурная часть» (количество выходов) | 52 | 40 | 79 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 520 | 520 | 100 % | 520 |
| 1.11 | Мероприятие 11. Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | республиканский бюджет РД | 3000 | 3000 | 100 % | 1856,22 | Выкуп добровольно сданного оружия (количество оплаченных заявок) | 50 | 48 | 96 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3000 | 3000 | 100 % | 1856,22 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» | республиканский бюджет РД | 63950 | 5265 | 8 % | 5265 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 56750 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 120700 | 5265 | 4 % | 5265 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Строительство детских автогородков в городах Каспийске, Хасавюрте, Дербенте, в 4 районах республики | республиканский бюджет РД | 5735 | 0 | 0 | 0 | Строительство автогородков (количество построенных автогородков) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16735 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Приобретение и распространение в школах Республики Дагестан компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» для обучения детей ПДД | республиканский бюджет РД | 5265 | 5265 | 100 % | 5265 | Приобретение компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» (количество приобретенных городков) | 20 | 24 | 120 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 5265 | 5265 | 100 % | 5265 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Оснащение детских автогородков соответствующими техническими средствами и научно-методическими материалами.  Организация на основе детских автогородков базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения | республиканский бюджет РД | 10000 | 0 | 0 | 0 | Оснащение автогородков техническими средствами и научно-методическими материалами. (количество оснащенных автогородков) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Проведение финала республиканских конкурсов агитбригад отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) «Верны ЮИДовской стране» и республиканского этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | республиканский бюджет РД | 250 | 0 | 0 | 0 | Проведение финала республиканских конкурсов (количество награжденных призеров) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 250 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Проведение республиканского смотра-конкурса среди ДОУ на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасные дороги детства» | республиканский бюджет РД | 300 | 0 | 0 | 0 | Проведение республиканского смотра-конкурса (количество награжденных призеров) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6. Участие команд Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» и профильных сменах агитбригад отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (транспортные расходы, питание, проживание, форма и т.д.) | республиканский бюджет РД | 300 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение участия команд Республики Дагестан в конкурсе (количество команд, чье участие обеспечено) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 7. Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, закупка комплексов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Обустройство пешеходных ограждений (количество установленных ограждений) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 8. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Оборудование освещения, искусственных дорожных неровностей (количество оборудования) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 9. Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов.  Установка контролера.  Установка стрелок.  Установка светофоров светодиодного транспортного, в том числе со встроенным индикатором обратного отсчета времени | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов (количество проведенного перевооружения и реконструкций) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 10. Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Обустройство барьерных ограждений (количество обустроенных ограждений) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 11. Строительство в городах и населенных пунктах надземных (подземных) пешеходных переходов | республиканский бюджет РД | 12600 | 0 | 0 | 0 | Строительство пешеходных переходов (количество построенных переходов) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 12. Оснащение медицинских учреждений Республики Дагестан, оказывающих специализированную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оборудованием в соответствии с порядками оказания помощи пациентам с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком | республиканский бюджет РД | 17500 | 0 | 0 | 0 | Оснащение медицинских учреждений оборудованием (количество оснащенных медицинских учреждений) | 0 | 0 | 0 % |
| федеральный бюджет | 17500 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 35000 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы |
| Эффективность возросла | + 117 | В целях дальнейшего повышения эффективности предлагаем обеспечить полное финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» в объемах, предусмотренных государственной программой. |