| Приложение № 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2017 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (млн. руб.) |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования, предусмотренный в подпрограмме на отчетный год |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на отчетный год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств, всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе за счет: |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 3. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» |  | Минюст РД | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 0,955 |  | 0 | 0.955 | 0 | 0 |
| Пункт 4. Создание совместно со средствами массовой информации видеоролика, направленного на профилактику подростковой преступности |  | Минюст РД | 0,150 | 0 | 0,150 | 0 | 0 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0,150 | 0 | 0 |  | 0,150 |  | 0 | 0,150 | 0 | 0 |
| Пункт 11. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы» |  | Минюст РД | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  | 1,0 |  | 0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Пункт 15. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» |  | Минюст РД | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  | 0,925 |  | 0 | 0,925 | 0 | 0 |
| Пункт 16. Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы |  | Минюст РД | 0,400 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0,400 | 0,400 | 0 | 0,400 | 0 | 0 |  | 0,400 |  | 0 | 0,400 | 0 | 0 |
| Пункт 17. Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» |  |  | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 0 |  | 0,270 |  | 0 | 0,270 | 0 | 0 |
| Пункт 19. Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ |  | Минюст РД | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 |  | 2,977 |  | 0 | 0 | 2,977 | 0 |
| Пункт 20. Организация правовой помощи потерпевшим и лицам, находящимся в местах принудительного содержания |  | Минюст РД | 1,270 | 0 | 1,270 | 0 | 0 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 8,12 | 0 | 8,12 | 0 | 0 | 6,85 | 6,85 | 0 | 6,85 | 0 | 0 |  | 6,77 |  | 0 | 6,77 | 0 | 0 |