**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИВ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»**

**В 2019 ГОДУ**

Министерство юстиции Республики Дагестан является ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659 (далее – госпрограмма).

В 2019 году в рамках реализации госпрограммы реализовались 3 подпрограммы:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1) (ответственный исполнитель – Министерство юстиции Республики Дагестан);

- Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах (далее – подпрограмма 2) (ответственный исполнитель – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан);

- Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы (далее – подпрограмма 3) (ответственный исполнитель – Министерство образования и науки Республики Дагестан

Планируемые объемы финансирования, заложенные в госпрограмме на 2019 год, составляли136995,18 тыс. руб., из которых:

- на подпрограмму 1 – 7750 тыс. руб.;

- на подпрограмму 2 – 122700 тыс. руб.;

- на подпрограмму 3 – 6545,18 тыс. руб.

Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 г. № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию госпрограммы было предусмотрено выделение 12934 тыс. руб., из них:

- на подпрограмму 1 – 7669 тыс. руб.;

- на подпрограмму 2 – 5265 тыс. руб.

В рамках реализации госпрограммы в 2019 году было профинансировано 12934 тыс. руб.

Освоено12578,6 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 1 была проделана следующая работа:

По пункту 1. «Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков» (исполнители – Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан) предусмотрено 500 тыс. руб., выделено 500 тыс. руб., освоено 500 тыс. руб.

Министерством образования и науки Республики Дагестан было заключено соглашение с ГБУ ДО РД «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» о реализации мероприятия.

17-18 апреля 2019 г. в Республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой проведена республиканская спартакиада «Старты надежд» среди учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Было привлечено более 120 учащихся из 10 коррекционных образовательных организаций.

С 12 по 27 апреля 2019 г. в городе Махачкале прошел республиканский отборочный этап Всероссийских соревнований «Старты надежд» среди сборных команд общеобразовательных учреждений (юноши и девушки) 5-11 классов. Охват составил более 2000 учащихся из 120 образовательных организаций Республики Дагестан.

8 мая 2019 г. проведены фестивали «Старты Надежд» среди учащихся ГБУ ДО РД «РДЮСШ», посвященные Дню Победы. 12 июня 2019 г. проведен фестиваль «Старты Надежд» среди учащихся ГБУ ДО РД «РДЮСШ», посвященный Дню России.

Министерством образования и науки Республики Дагестан в 2019 году было проведено 6 соревнований «Старты надежд» среди подростков, привлечено более 4000 участников.

По пункту 3. «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 600тыс. руб.

Конкурс проведен 22 марта 2019 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

В целях выплаты победителю и призерам конкурса денежных призов приняты распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2019 г. № 360-р и приказ Министерства юстиции Республики Дагестан от 11 декабря 2019 г. № 158-ОД. Денежные средства перечислены победителю и призерам конкурса на лицевые счета.

По пункту 5. «Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером» исполнители – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 1000 тыс. руб.; выделено 1000 тыс. руб.; освоено 964 тыс. руб.

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан была проведена закупка 20 моноблоков и 20 МФУ для распределения среди штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан. Принято распоряжение Правительства Республики Дагестан от 12 декабря 2019 г. № 371-р для распределения указанной оргтехники, после чего вся оргтехника передана в собственность муниципальных образований Республики Дагестан.

По пункту 7. «Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения» (исполнители – Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 200 тыс. руб., выделено 200 тыс. руб., освоено 100 тыс. руб.

Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан изготовлены 2 социальных ролика, а также буклеты и листовки, направленные на усиление бдительности населения.

По пункту 10. «Приобретение и установка специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений» (исполнители – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 230 тыс. руб., выделено 230 тыс.руб., освоено 201,4 тыс. руб.

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан закуплено соответствующее оборудование, которое передано ГКУ РД «Безопасный Дагестан».

По пункту 11. «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 600 тыс. руб.

Конкурс среди сотрудников полиции из числа рядового и младшего начальствующего состава проведен 8 февраля 2019 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

Конкурс среди сотрудников полиции из числа среднего и старшего начальствующего состава проведен 14 июня 2019 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

В целях выплаты победителю и призерам конкурса денежных призов принято распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2019 г. № 360-р и приказ Министерства юстиции Республики Дагестан от 11 декабря 2019 г. № 158-ОД. Денежные средства перечислены победителю и призерам конкурса на лицевые счета.

По пункту 15. «Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 600 тыс. руб.; выделено 600 тыс. руб.; освоено 600 тыс. руб.

Конкурс проведен 22 февраля 2018 года с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерства юстиции Республики Дагестан.

В целях выплаты победителю и призерам конкурса денежных призов принято распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2019 г. № 360-р и приказ Министерства юстиции Республики Дагестан от 11 декабря 2019 г. № 158-ОД. Денежные средства перечислены победителю и призерам конкурса на лицевые счета.

По пункту 16. «Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам – нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» - с использованием наружной рекламы» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 200 тыс. руб.; выделено 119 тыс. руб.; освоено 119 тыс. руб.

Социальная реклама изготовлена и размещена на рекламных щитах в г. Махачкале. Всего размещено 8 баннеров.

По пункту 17 «Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 300 тыс. руб.; выделено 300 тыс. руб.; освоено 290,3 тыс. руб.

20 ноября 2019 года принят приказ Министерства юстиции Республики Дагестан «Об организации конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции». Определен состав комиссии, в который вошли представители Минюста РД, МВД по РД, органов исполнительной власти и средств массовой информации. До 15 декабря 2019 года проходил прием документов. Конкурс проведен 23 декабря 2019 года. Победитель и призеры награждены ценными подарками.

По пункту 18. «Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» (исполнители – Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 520 тыс. руб., выделено 520 тыс. руб., освоено 520 тыс. руб.

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан заключено соглашение с ГБУ РД «РГВК «Дагестан», телепрограмма выходит в эфир с июля еженедельно. Всего вышло 20 выпусков, хронометраж каждого 10 минут, общий хронометраж, с учетом повторов 400 минут.

По пункту 19. «Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (исполнители – Министерство юстиции Республики Дагестан, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Дагестан, Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) предусмотрено 3000 тыс. руб.; выделено 3000 тыс. руб.; освоено 2818,9 тыс. руб.

За 2019 год поступило 136 заявок от граждан, добровольно сдавших оружие. Всего выкуплено 99 единиц оружия, 3400 грамм взрывчатых веществ, 7623 боеприпаса.

По подпрограмме 2 было профинансировано 5265 тыс. рублей для реализации Министерством образования и науки Республики Дагестан мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 «Приобретение и распространение в школах Республики Дагестан компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» для обучения детей ПДД» приложения № 2 к подпрограмме 2. Данные средства освоены в полном объеме.

Закуплено 64 компактных переносных городков и 4 информационных стенда.

На подпрограмму 3 в 2019 году денежные средства не выделялись, однако были реализованы мероприятия, не требующие финансирования, в частности по информации Министерства образования и науки Республики Дагестан проведены следующие мероприятии:

В соответствии с подпрограммой создана координационная группа межведомственного взаимодействия из представителей Минобрнауки РД, Минздрава РД, Минмолодежи РД, Минюста РД, Миннаца РД, Минкомсвязи РД, Минтруда РД, Минспорта РД, Минкультуры РД, МВД по РД (приказ Минобрнауки РД от 22 ноября 2019 г. № 2452-08/19).

В рамках осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе в целях обеспечения незамедлительного информирования органов профилактики о нарушении прав несовершеннолетних и семейном неблагополучии, утвержден Порядок взаимодействия при организации и проведении индивидуально-профилактических мероприятий с несовершеннолетними детьми членов незаконных вооруженных формирований от 31 марта 2016 г., подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Минобрнауки РД и МВД по РД
№ 02-08/19 от 19 сентября 2019 г.

Для координации деятельности субъектов системы профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений детей на территории республики созданы 55 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 1460 образовательных организациях республики (395 311 учащихся) работают 898 психологов и 784 социальных педагогов.

В целях повышения ответственности образовательных организаций за охват детей и подростков образованием Минобрнауки РД утверждено Положение об организации учета обучающихся, в соответствии с которым образовательными организациями дважды в год проводится учёт детей микрорайона школы.

Психологами школ проводятся диагностики на выявление учащихся «группы риска», составляются карты учета с рекомендациями по работе с данной группой детей (количество несовершеннолетних, состоящих на учете инспекции по делам несовершеннолетних, на начало 2019/2020 учебного года - 693, на конец 2019 года - 684, из них учащихся - 174 (на начало 2018/2019 уч. года - 685, из них учащихся - 217, на конец уч. года - 668).

Социальными педагогами школ осуществлен патронаж на дому с целью отслеживания семейного микроклимата. За2019-2020 гг. составлено более 2 тыс. актов обследования жилищно-бытовых условий детей «группы риска».

Общеобразовательными школами в целях профилактики безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних ежеквартально проводятся открытые уроки, классные часы, круглые столы акции родительские собрания, тематические спортивные мероприятия (охват - 247 288 чел.).

Во всех образовательных организациях проводятся различные формы мероприятий по правовому просвещению: кинолектории, лекции, беседы, показы документальных фильмов с приглашением сотрудников полиции, прокуратуры, судебных органов, юстиции. В рамках Всероссийского дня правовой помощи во всех образовательных организациях прошли 202 мероприятия по правовому просвещению (охват — 5211 детей), прошли тематические консультации (охват — 145 детей и 188родителей), рассмотрено 429 обращений.

Учреждениями социального облуживания населения в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведены круглые столы, в которых приняли участие более 800 человек, в том числе более 450 несовершеннолетних, в том числе на базе ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Н. Юсупова» состоялся круглый стол на тему «Подросток и закон», организованный Министерством юстиции Республики Дагестан с привлечением представителей прокуратуры Республики Дагестан, МВД по РД, Общественной палаты РД, Министерства культуры РД, Министерства по делам молодежи РД, Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, Уполномоченного в Республике Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка.

Проведены правовые лектории «Подросток и право», «Подросток и закон» на базе общеобразовательных, библиотечных и культурно - досуговых учреждений» с охватом 320 учащихся.

С целью профилактики асоциальных явлений «трудные» подростки вовлечены в кружки и спортивные секции. В общеобразовательных учреждениях республики функционируют 345 учреждений дополнительного образования (222 из них расположены в сельской местности) и 11981 кружок. Программами дополнительного образования охвачено 403 500 детей. Более 200 тыс. из них принимают участие в социально ориентированных мероприятиях. В 2019-2020 гг. учебном году охват дополнительным образованием детей «группы риска» составил 87 %.

Кроме того, функционируют 179 детско-юношеских спортивных школ с охватом более 108 тыс. детей и подростков, где культивируются 344 вида спорта. Свыше 260 тысяч юных спортсменов, около 3% из которых - трудные дети, принимают ежегодно участие в 44 республиканских соревнованиях.

Во всех общеобразовательных организациях функционируют детские общественные движения (охват - более 138 тыс. школьников), в учреждениях профессионального образования - Молодежные центры, направленные на вовлечение обучающихся, особенно «группы риска», в общественно-значимую деятельность, вовлечение детей в добровольческую, волонтерскую деятельность.

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с сентября 2019 г. реализуется проект «Социальный рюкзак» направленный для обеспечения несовершеннолетних при освобождении из ФКУ УФСИН по РД «Кизилюртовская воспитательная колония» предметами и товарами первой. необходимости (средства личной гигиены, а также набор сезонной одежды).

Также при комплексных центрах социального обслуживания населения функционирует отделения социального обслуживания семьи и детей, которые ежегодно обслуживают около 17 тыс. детей и подростков с оказанием различных видов социальных услуг.

Проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019» (с 11 по 20 ноября). В период операции проведено около 250 мероприятий, направленных на проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями о вреде употребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В учреждениях профессионального образования прошла VI Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа (с 25 ноября по 1 декабря) с участием 200 тыс. детей.

Так, специализированными учреждениями для несовершеннолетних за 2019г. социальное обслуживание представлялось 1784 несовершеннолетним, в том числе в стационарной и полустационарной формах - 635 несовершеннолетним, в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в 2018 г. 1502 несовершеннолетним).

Для повышения профессионального уровня педагогов кафедрой общей и специальной педагогики и психологии образования ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» разработана образовательная программа «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения среди обучающихся» (36 ч.) для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций.

В период с сентября по октябрь 2019 г. по данной программе прошли курсы повышения квалификации педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных организаций и средних образовательных организаций в количестве 86 человек.

В целях обеспечения организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных организациях республики в ноябре 2019 г.были организованы курсы повышения квалификации для педагогов по программе «Современные подходы к разрешению конфликтов в образовательной организации методом школьной медиации», проведены республиканские семинары-совещания по профилактике правонарушений и внедрению методов медиации(охват - 206 педагогов).

В соответствии с соглашением между Правительством Республики Дагестан и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в республике функционирует единый общероссийский телефон доверия, к которому подключены номера телефонов двух учреждений республики Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Республиканский центр социальной помощи семье и детей. В указанных учреждениях определены сотрудники, ответственные за прием и обработку звонков в круглосуточном режиме. Психологами анонимно оказывается консультативно-психологическая помощь обратившимся по указанным проблемам. За 2019 г. поступило 6781 обращение от детей и их родителей.

В рамках заключенного договора УФСИН России по Республике Дагестан с Министерством труда и социального развития Республики Дагестан «О совместной деятельности в области профориентации и содействия в трудоустройстве граждан, освобождающихся из исправительных учреждений УФСИН России по Республике Дагестан» представителями центров занятости населения городов и районов ведется работа по подготовке осужденных к жизни на свободе: профессиональному консультированию с целью информирования освобождающихся граждан по вопросам профессионального самоопределения, трудоустройства, профессионального обучения и переподготовки по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда; лекции по разъяснению осужденным вопросов законодательства; содействие в трудоустройстве осужденных, непосредственно обратившихся в центры занятости населения после освобождения из мест лишения свободы; информирование о вакансиях на рынке труда в Республике, а также о наличии свободных рабочих места в тех или иных организациях по месту дислокации исправительных учреждений.

В 2019 году в госпрограмму были внесены изменения постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 июля 2019 г.№ 177 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан
от 22 декабря 2014 г. № 659».

В виду особенностей мероприятий и направлений реализации госпрограмма напрямую не оказывает влияние на сферы экономики.

Среди факторов, повлиявших в 2019 году на ход реализации госпрограммы, можно выделить недостаточное финансирование мероприятий.

Оценка эффективности госпрограммы приведена в приложениях к настоящему докладу. Общая оценка позволяет установить, что реализация госпрограммы эффективна.

Приложение № 1

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| утверждено в государственной программе | достигнуто | отклонение (в процентах) | оценка в баллах |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» |
| Всего зарегистрировано преступлений, в том числе: | Кол-во зарег-ых прест-ий(КЗП) | 12050  | 13627 | +13 | -13 |
| тяжких и особо тяжких | КЗП | 2584  | 3249 | +26 | -26 |
| в общественных местах и на улицах | КЗП | 1733  | 2049 | +18 | -18 |
| экономической направленности | КЗП | 1739  | 1943 | +12 | -12 |
| По видам преступлений: |  |  |  |  |  |
| террористические акты | КЗП | - | - | 0 | 0 |
| посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов | КЗП | 35  | 12 | -66 | +66 |
| убийства | КЗП | 80  | 69 | -14 | +14 |
| причинение тяжкого вреда здоровью | КЗП | 75  | 75 | 0 | 0 |
| разбои | КЗП | 50  | 37 | -26 | +26 |
| грабежи | КЗП | 95  | 89 | -6 | +6 |
| кражи | КЗП | 1800  | 1517 | -16 | +16 |
| преступления с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств | КЗП | 140  | 117 | -16 | +16 |
| незаконный оборот наркотиков | КЗП | 1800  | 2417 | +34 | -34 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движенияв 2015-2020 годах» |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 600  | 351 | -42 | +42 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 48  | 18 | -63 | +63 |
| Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) |  | 19,83  | 11,37 | -43 | +43 |
| Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) |  | 9,23  | 4,52 | -51 | +51 |
| Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) |  | 21,16  | 13,5 | -36 | +36 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2019-2021 годы |
| Доля беспризорных и безнадзорных детей, включенных в региональный электронный банк данных (учет данных о детях, находящихся в социально опасном положении) | процент  | 60  | 0 | -100 | -100 |
| Сокращение числа социальных сирот | процент  | 3  | 8,4 | +180 | +180 |
| Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении | процент  | 4  | 7 | +75 | +75 |
| Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек  | 25  | 32 | +28 | +28 |
| Повышение уровня профессионального мастерства специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек  | 100  | 0 | -100 | -100 |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | проценты  | 50  | 50 | 0 | 0 |
| Доля несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований, охваченных мероприятиями по профилактике идеологии терроризма | проценты  | 100  | 100 | 0 | 0 |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении | проценты  | 50  | 21 | -58 | -58 |
| Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | единица  | 3  | 3 | 0 | 0 |
| Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории Республики Дагестан | процент  | 50  | 90 | +80 | +80 |
| **Итоговая сводная оценка** |  |  |  |  | **+381** |

Приложение № 2

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в государственной программе на год | Предусмотрено в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период | Освоено выделенных финансовых средств, всего |
| всего | в том числе за счет: | всего | в том числе за счет: | всего | в том числе за счет: |
| федерального бюджета | республиканского бюджета РД | местного бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета РД | местного бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета Республики Дагестан | местного бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 136995,18 | 57750 | 79245,18 | 0 | 0 | 12934,0 | 12934,0 | 0 | 12934,0 | 0 | 0 | 12578,6 | 0 | 12578,6 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | Министерство юстиции Республики Дагестан | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 7669,0 | 7669,0 | 0 | 7669,0 | 0 | 0 | 7313,6 | 0 | 7313,6 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | 122700 | 57750 | 64950 | 0 | 0 | 5265 | 5265 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 5265 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы» | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 6545,18 | 0 | 6545,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

**ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации государственной программы | Последний год (целевое значение) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 (2021) |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» |
| Всего зарегистрировано преступлений, в том числе: | Кол-во зарег-ых прест-ий (КЗП) | 14608 | 14809 | 13627 | 11900  |
| тяжких и особо тяжких | КЗП | 3421 | 3623 | 3249 | 2434  |
| в общественных местах и на улицах | КЗП | 1694 | 1743 | 2049 | 1530  |
| экономической направленности | КЗП | 2226 | 2117 | 1943 | 1589  |
| По видам преступлений: |  |  |  |  |  |
| террористические акты | КЗП | - | 1 | - | - |
| посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов | КЗП | 30 | 20 | 12 | 30  |
| убийства | КЗП | 71 | 83 | 69 | 75  |
| причинение тяжкого вреда здоровью | КЗП | 110 | 79 | 75 | 60  |
| разбои | КЗП | 49 | 46 | 37 | 40  |
| грабежи | КЗП | 157 | 126 | 89 | 90  |
| кражи | КЗП | 1994 | 1999 | 1517 | 1750  |
| преступления с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств | КЗП | 131 | 133 | 117 | 130  |
| незаконный оборот наркотиков | КЗП | 2168 | 2379 | 2417 | 1500  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движенияв 2015-2020 годах» |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 434 | 356 | 351 | 612  |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 33 | 30 | 18 | 49  |
| Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) |  | 14,17 | 11,62 | 11,37 | 20,17  |
| Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) |  | 5,84 | 4,79 | 4,52 | 9,13  |
| Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) |  | 15,4 | 13,3 | 13,5 | 21,17  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2019-2021 годы |
| Доля беспризорных и безнадзорных детей, включенных в региональный электронный банк данных (учет данных о детях, находящихся в социально опасном положении) | процент  | - | - | 0 | 100  |
| Сокращение числа социальных сирот | процент  | - | - | 8,4 | 4  |
| Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении | процент  | - | - | 7 | 3  |
| Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек  | - | - | 32 | 25  |
| Повышение уровня профессионального мастерства специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек  | - | - | 0 | 100  |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | проценты  | - | - | 50 | 70  |
| Доля несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований, охваченных мероприятиями по профилактике идеологии терроризма | проценты  | - | - | 100 | 100  |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении | проценты  | - | - | 21 | 70  |
| Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | единица  | - | - | 3 | 4  |
| Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории Республики Дагестан | процент  | - | - | 90 | 70  |

Приложение № 4

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе федеральный бюджет, бюджет Республики Дагестан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия), единица измерения | Значение индикатора |
| 2019 год | процент выполнения |
| план | факт |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» | республиканский бюджет РД | 7750 | 7669 | 99 % | 6324,02 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 7750 | 7669 | 99 % | 6324,02 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Подготовка и проведение межрайонных, республиканских спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков | республиканский бюджет РД | 500 | 500 | 100 % | 500 | Количество проведенных соревнований | 5 | 6 | 120 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 500 | 500 | 100 % | 500 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший инспектор полиции по делам несовершеннолетних» | республиканский бюджет РД | 600 | 600 | 100 % | 600 | Количество награжденных призеров конкурса | 3 | 3 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 600 | 100 % | 600 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Оснащение штабов народных дружин в муниципальных образованиях Республики Дагестан оргтехникой (компьютером, принтером, сканером, факсом), офисной мебелью (столом, стульями, шкафами - письменным и платяным), телевизором, кондиционером | республиканский бюджет РД | 1000 | 1000 | 1000 % | 964 | Количество оснащенных штабов народных дружин | 20 | 20 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1000 | 1000 | 100 % | 964 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Изготовление и размещение социальной рекламы, буклетов, листовок, направленных на усиление бдительности населения | республиканский бюджет РД | 200 | 200 | 100 % | 100 | Количество изготовленных социальной рекламы, буклетов, листовок | 20000 | 30002 | 150 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 200 | 200 | 100 % | 100 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Приобретение и установка специальных технических средств с целью видеофиксации уличных правонарушений | республиканский бюджет РД | 230 | 230 | 100 % | 201,4 | Количество приобретенных технических средств | 5 | 5 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 230 | 230 | 0 % | 201,4 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции» | республиканский бюджет РД | 600 | 600 | 100 % | 600 | Количество награжденных призеров конкурса | 3 | 6 | 200 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 600 | 100 % | 600 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» | республиканский бюджет РД | 600 | 600 | 100 % | 600 | Количество награжденных призеров конкурса | 3 | 3 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 600 | 100 % | 600 |
| 1.8 | Мероприятие 8. Изготовление и размещение социальной рекламы на следующие темы: «Берегите имущество», «Взяткам - нет», «Ваш участковый», «Твои, Россия, сыновья» с использованием наружной рекламы | республиканский бюджет РД | 200 | 119 | 60 % | 119 | Количество изготовленной рекламы | 8 | 8 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 200 | 119 | 60 % | 119 |
| 1.9 | Мероприятие 9. Организация конкурса журналистских работ «Будни дагестанской полиции» | республиканский бюджет РД | 300 | 300 | 100 % | 290,3 | Количество награжденных призеров конкурса | 3 | 6 | 200 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 300 | 300 | 100 % | 290,3 |
| 1.10 | Мероприятие 10. Подготовка материалов для постоянной телепрограммы информационно-профилактического характера «Дежурная часть» | республиканский бюджет РД | 520 | 520 | 100 % | 520 | Количество телепрограмм, к которым подготовлены материалы | 40 | 40 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 520 | 520 | 100 % | 520 |
| 1.11 | Мероприятие 11. Выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | республиканский бюджет РД | 3000 | 3000 | 100 % | 2818,9 | Количество заявок, по которым произведен выкуп огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 45 | 99 | 220 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3000 | 3000 | 100 % | 2818,9 |
|  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах» | республиканский бюджет РД | 63950 | 5265 | 8 % | 5265 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 56750 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 120700 | 5265 | 4 % | 5265 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Строительство детских автогородков в городах Каспийске, Хасавюрте, Дербенте, в 4 районах республики | республиканский бюджет РД | 5735 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных автогородков | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16735 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Приобретение и распространение в школах Республики Дагестан компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» для обучения детей ПДД | республиканский бюджет РД | 5265 | 5265 | 100 % | 5265 | Количество приобретенных и распространенных компактных переносных городков | 16 | 64 | 400 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 5265 | 5265 | 100 % | 5265 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Оснащение детских автогородков соответствующими техническими средствами и научно-методическими материалами.Организация на основе детских автогородков базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения | республиканский бюджет РД | 10000 | 0 | 0 | 0 | Количество оснащенных автогородков | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Проведение финала республиканских конкурсов агитбригад отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) «Верны ЮИДовской стране» и республиканского этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | республиканский бюджет РД | 250 | 0 | 0 | 0 | Количество награжденных призеров | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 250 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Проведение республиканского смотра-конкурса среди ДОУ на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасные дороги детства» | республиканский бюджет РД | 300 | 0 | 0 | 0 | Количество награжденных призеров | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6. Участие команд Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» и профильных сменах агитбригад отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (транспортные расходы, питание, проживание, форма и т.д.) | республиканский бюджет РД | 300 | 0 | 0 | 0 | Количество команд, чье участие обеспечено | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 7. Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, закупка комплексов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Количество установленных ограждений | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 8. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Количество оборудования | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 9. Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов.Установка контролера.Установка стрелок.Установка светофоров светодиодного транспортного, в том числе со встроенным индикатором обратного отсчета времени | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенного перевооружения и реконструкций | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 10. Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | республиканский бюджет РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных ограждений | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 11. Строительство в городах и населенных пунктах надземных (подземных) пешеходных переходов | республиканский бюджет РД | 12600 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных переходов | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 12. Оснащение медицинских учреждений Республики Дагестан, оказывающих специализированную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оборудованием в соответствии с порядками оказания помощи пациентам с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком | республиканский бюджет РД | 18500 | 0 | 0 | 0 | Количество оснащенных медицинских учреждений | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 18500 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 37000 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 3 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы» | республиканский бюджет РД | 6545,18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6545,18 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание Координационной группы межведомственного взаимодействия в области профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля органов исполнительной власти, создавших координационные группы (%)количество совместно проведенных мероприятий в год (ед.) | 30/3 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы на территории Республики Дагестан общероссийского детского телефона доверия с единым телефонным номером | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество поступивших обращений в год (ед.) | 5000 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение республиканского смотра-конкурса среди образовательных учреждений республики на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | республиканский бюджет РД | 212,45 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)количество участников финального этапа смотра-конкурса (чел.) | 52/350 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 212,45 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение республиканского конкурса авторских программ и методических разработок заместителей директоров по воспитательной работе учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Дагестан по предупреждению девиантного поведения обучающихся | республиканский бюджет РД | 124,14 | 0 | 0 | 0 | доля учреждений начального и среднего профессионального образования республики (%)количество участников финального этапа конкурса (чел.) | 50/10 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 124,14 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание и ведение единого регионального электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях | республиканский бюджет РД | 3900 | 0 | 0 | 0 | создание электронного банка (ед.)количество охваченных муниципальных образований (ед.) | 1/52 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3900 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка индивидуальных комплексных программ работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, и доведение мероприятий Подпрограммы до субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | республиканский бюджет РД | 132,23 | 0 | 0 | 0 | количество субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охваченных комплексными программами (ед.)количество проведенных мероприятий в год (ед.) | 52/8 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 132,23 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение регулярного проведения специализированных профилактических рейдов и других мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и в их отношении | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля несовершеннолетних детей, охваченных мероприятиями (%) | 40 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внедрение механизма межведомственного взаимодействия по выявлению раннего семейного неблагополучия, организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, нормативное закрепление порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и работе с неблагополучными семьями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля охвата семей, находящихся в социально опасном положении (%)количество проведенных мероприятий в год (ед.) | 30/7 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сбор, анализ и обобщение выполнения мероприятий индивидуальных программ субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных докладов в год (ед.) | 2 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка и реализация программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников "Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС. Асоциальные проявления и их профилактика" | республиканский бюджет РД | 58,44 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)численность педагогов образовательных учреждений, охваченных курсами повышения квалификации (чел.) | 52/300 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 58,44 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация информационно-методической помощи педагогам-психологам, социальным педагогам, заместителям директора по воспитательной работе, классным руководителям образовательных организаций по кибербезопасности, в том числе по безопасности в социальных сетях и в вопросах предотвращения суицидального, девиантного и экстремистского поведения как одной из форм суицида у детей и подростков | республиканский бюджет РД | 599,48 | 0 | 0 | 0 | количество изданной полиграфической продукции (ед.)количество охваченных муниципальных образований (ед.) | 4500/52 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 599,48 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обучение психологов и социальных педагогов специализированных учреждений для несовершеннолетних новым технологиям ранней профилактики безнадзорности и социального сиротства | республиканский бюджет РД | 58,44 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)численность педагогов образовательных учреждений, охваченных курсами повышения квалификации (чел.) | 52/30 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 58,44 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение семинаров для специалистов заинтересованных учреждений, ведомств, общественных организаций по формированию здорового образа жизни, предупреждению употребления психоактивных веществ детьми и подростками | республиканский бюджет РД | 30 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)количество участников семинаров в год (чел.) | 52/100 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение семинаров для специалистов заинтересованных учреждений, ведомств, общественных организаций по выявлению суицидальных проявлений у несовершеннолетних | республиканский бюджет РД | 30 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)количество участников семинаров в год (чел.) | 52/100 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания населения, организующих работу по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановлению благоприятной для воспитания ребенка среды | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество участников семинаров в год (чел.)количество семинаров в год (ед.) | 100/5 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития их творческих способностей в кружках, клубах по интересам, с целью уменьшения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество несовершеннолетних, охваченных индивидуальной профилактической работой с целью уменьшения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (чел.) | 800 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по профилактике идеологии терроризма, социализация несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по профилактике идеологии терроризма (%) | 52/1000 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение комплексной социальной реабилитации и решение вопросов жизнеустройства несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля несовершеннолетних, обеспеченных комплексной социальной реабилитацией, в общем числе обслуженных несовершеннолетних (%)доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, в общем числе жизнеустроенных несовершеннолетних (%) | 50/80 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мониторинга профилактической работы с несовершеннолетними интернатных учреждений | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных отчетов в год (ед.) | 2 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация дополнительных мер по раннему выявлению социального неблагополучия семей | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных мероприятий в год (ед.) | 8 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение учреждениями социального обслуживания индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, в том числе в форме патронажа, предоставление комплекса социальных услуг указанной категории граждан | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении (%) | 50 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по социальной адаптации и реинтеграции в общество несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований, охваченных мероприятиями (%)количество мероприятий в год (ед.) | 100/2 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация работы по созданию в образовательных учреждениях кружков по правовой культуре | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля образовательных учреждений, в которых созданы кружки (%)количество несовершеннолетних, охваченных кружками (чел.) | 10/500 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение правовых лекториев "Подросток и право", "Подросток и закон" на базе общеобразовательных, библиотечных и культурно-досуговых учреждений | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных мероприятий в год (ед.)количество несовершеннолетних, принявших участие (ед.) | 12/300 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация социальной рекламы, радио- и телепередач по проблемам подростковой преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество социальных реклам, радио- и телепередач, выпущенных в год (ед.) | 3 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация работы по развитию и совершенствованию просветительской и культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, библиотек, музеев, профессиональных творческих коллективов | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)количество несовершеннолетних, охваченных данной работой (чел.) | 52/700 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Регулярное освещение в средствах массовой информации работы, проводимой субъектами профилактической системы, по предупреждению негативных явлений в подростковой среде | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество публикаций в год (ед.) | 10 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение "Родительского урока" повышение информационного уровня родителей (законных представителей) в вопросах, связанных с проблемами асоциальных явлений среди детей и подростков: суицидального поведения, жестокого обращения с детьми, половой неприкосновенности и полового воспитания детей с участием представителей прокуратуры, СУ Следственного комитета РФ по РД, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля участников, из числа родителей учащихся образовательных организаций (%)количество проведенных мероприятий в год (ед.) | 80/1 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество публикаций в год (ед.) | 8 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях социального обслуживания, направленных на профилактику наркомании, противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля охваченных учащихся образовательных учреждений (%)количество мероприятий в год (ед.) | 60/10 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Комплексная реабилитация и ресоциализация потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | республиканский бюджет РД | 1000 | 0 | 0 | 0 | количество несовершеннолетних, охваченных комплексной реабилитацией (чел.) | 3 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение массовых антинаркотических акций среди школьников | республиканский бюджет РД | 400 | 0 | 0 | 0 | количество акций в год (ед.)количество несовершеннолетних, принявших участие в акциях (чел.) | 2/30000 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание специализированного банка вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел района (города) | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время (ед.) | 25 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация досуговой занятости, привлечение несовершеннолетних к участию в деятельности общественных объединений, функционирующих в интересах подростков и молодежи | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных несовершеннолетних (чел.)количество мероприятий в год (ед.) | 400/15 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по РД, к участию в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по РД (%)доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивно-массовыми и досугово-культурными мероприятиями (%) | 50/50 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение работы по первоочередному трудоустройству подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных заведений | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля трудоустроенных подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных заведений (%)количество трудоустроенных подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных заведений (чел.) | 100/2 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Закрепление за несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по РД, общественных воспитателей из числа глав и представителей администрации сельских поселений, социальных педагогов и представителей религиозных организаций | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество привлеченных воспитателей (ед.)количество привлеченных участников (чел.) | 50/50 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест в городах и районах республики | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение процента безнадзорных и безработных (%)количество проведенных ярмарок в год (ед.) | 40/35 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация работы летних профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество несовершеннолетних, принявших участие в летней профильной смене (чел.)количество профильных смен (ед.) | 250/1 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение занятости и досуга несовершеннолетних по месту жительства, особенно в период каникул | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля несовершеннолетних, обеспеченных досугом (%) | 40 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение соревнований на призы клубов "Кожаный мяч", "Белая ладья", "Старты надежд" | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных несовершеннолетних (чел.) | 500 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение спартакиад допризывной и призывной молодежи | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных несовершеннолетних (чел.) | 600 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение межведомственной комплексной профилактической операции "Подросток" в период летних каникул | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)количество несовершеннолетних, принявших участие в операции "Подросток" в период летних каникул (чел.) | 52/2000 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение межведомственной оперативно-профилактической операции "Защита" | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество охваченных муниципальных образований (ед.)количество несовершеннолетних, охваченных оперативно-профилактической операцией "Защита" (чел.) | 52/500000 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по предоставлению профориентационных услуг выпускникам общеобразовательных школ | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество мероприятий в год (ед.)доля охваченных несовершеннолетних (%) | 2/100 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по оказанию профориентационных услуг несовершеннолетним лицам, подлежащим освобождению из мест лишения свободы | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | доля охваченных несовершеннолетних (%)количество несовершеннолетних, охваченных мероприятиями (чел.) | 100/3 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение работы по дальнейшему развитию семейных форм жизнеустройства детей, лишившихся родительского попечения | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество несовершеннолетних, устроенных в семьи (чел.) | 400 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение работы по выявлению и учету семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | количество предоставленных услуг (ед.)количество семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет в учреждениях социального обслуживания (чел.) | 5/900 | - | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы |
| Эффективность возросла | + 381 | В целях достижения всех целевых индикаторов государственной программы в 2020 году необходимо обеспечение финансирования всех запланированных мероприятий в полном объеме. |